# 北京市海淀区教育委员会2024年度部门整体支出
绩效自评报告

# 一、部门概况

## （一）机构设置及职责工作任务情况

### 1.部门机构设置

北京市海淀区教育委员会（以下简称“区教委”）部门机构设置包括教委机关及所属中小学、幼儿园、直属单位共计214个，其中行政单位1个，为北京市海淀区教育委员会（本级），全额拨款事业单位213个，包括小学82个，中学62个，幼儿园27个，职业高中2个，特殊教育学校1个，工读学校1个，直属单位12个，活动中心8个，教辅中心1个，学区17个。相比2023年新建校2所，包括北京市海淀区学府幼儿园和首都师范大学附属中学科学城学校。具体名单如下：

表1：区教委所属预算单位

| 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市海淀区教育委员会（本级） | 108 | 中国人民大学附属中学实验小学 |
| 2 | 北京市海淀区教育招生和考试中心 | 109 | 北京市海淀区西颐小学 |
| 3 | 北京市海淀区教育科学研究院 | 110 | 北京市海淀区双榆树第一小学 |
| 4 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心 | 111 | 北京市海淀区双榆树中心小学 |
| 5 | 北京市海淀区教师进修学校 | 112 | 北京市海淀区中关村第四小学 |
| 6 | 中关村学院 | 113 | 北京市海淀区星火小学 |
| 7 | 北京市海淀区教育人才服务中心 | 114 | 北京邮电大学附属小学 |
| 8 | 北京市海淀区体育运动与卫生健康促进中心 | 115 | 北京交通大学附属小学 |
| 9 | 北京市海淀区教育融媒体中心 | 116 | 中国农业科学院附属小学 |
| 10 | 北京市海淀区中小学干部研修中心 | 117 | 北京医科大学附属小学 |
| 11 | 北京市海淀区中小学综合实践教育中心 | 118 | 北京市海淀区九一小学 |
| 12 | 北京市海淀区教育环境综合治理中心 | 119 | 北京市海淀区前进小学 |
| 13 | 北京市海淀区特殊教育研究与指导中心 | 120 | 北京市海淀区民族小学 |
| 14 | 北京市第十九中学 | 121 | 北京市海淀区学院路小学 |
| 15 | 北京市第二十中学 | 122 | 北京市海淀区西苑小学 |
| 16 | 北京市第四十七中学 | 123 | 北京市海淀区培星小学 |
| 17 | 北京市第五十七中学 | 124 | 北京大学附属小学肖家河分校 |
| 18 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 125 | 北京市海淀区中关村第二小学 |
| 19 | 北京市第九十九中学 | 126 | 北京市海淀区上地实验小学 |
| 20 | 北京市第一0一中学 | 127 | 清华大学附属中学上地小学 |
| 21 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 128 | 北京市海淀区中关村第二小学万泉河分校 |
| 22 | 北京师范大学第三附属中学 | 129 | 北京市海淀区六郎庄小学 |
| 23 | 北京市十一学校一分校 | 130 | 北京市海淀区定慧里小学 |
| 24 | 北京市八一学校 | 131 | 北京市海淀区六一小学 |
| 25 | 北京市十一学校 | 132 | 北京市海淀区花园村第二小学 |
| 26 | 中国地质大学附属中学 | 133 | 北京市海淀区八里庄小学 |
| 27 | 北京交通大学附属中学 | 134 | 中国人民大学附属小学亮甲店分校 |
| 28 | 北京医学院附属中学 | 135 | 北京市海淀区实验小学 |
| 29 | 北京一零一中石油分校 | 136 | 首都师范大学实验小学 |
| 30 | 北京科技大学附属中学 | 137 | 北京外国语大学附属小学 |
| 31 | 北京一零一中矿大分校 | 138 | 北京市海淀区翠微小学 |
| 32 | 北京理工大学附属中学 | 139 | 北京市海淀区羊坊店中心小学 |
| 33 | 中国农业大学附属中学 | 140 | 北京市海淀区羊坊店第四小学 |
| 34 | 北京市中关村中学知春分校 | 141 | 北京市海淀区七一小学 |
| 35 | 人大附中西山学校 | 142 | 北京石油学院附属小学 |
| 36 | 北京市西颐实验学校 | 143 | 北京市海淀区清华东路小学 |
| 37 | 北京航空航天大学实验学校分校 | 144 | 北京市海淀区第三实验小学 |
| 38 | 北京交通大学附属中学分校 | 145 | 中国农业大学附属实验小学 |
| 39 | 北京外国语大学附属中学 | 146 | 北京市海淀区东升实验小学 |
| 40 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 147 | 清华大学附属小学清河分校 |
| 41 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 148 | 北京市海淀区第二实验小学 |
| 42 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 149 | 北京市海淀区清河第四小学 |
| 43 | 北京市中关村中学 | 150 | 北京市海淀区育鹰小学 |
| 44 | 北京市清河中学 | 151 | 北京市海淀区永泰小学 |
| 45 | 北京市玉渊潭中学 | 152 | 北京市海淀区枫丹实验小学 |
| 46 | 首都师范大学第二附属中学 | 153 | 北京石油学院附属实验小学 |
| 47 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 154 | 北京石油学院附属第二实验小学 |
| 48 | 北京十一实验中学 | 155 | 北京市海淀区太平路小学 |
| 49 | 北京市育英中学 | 156 | 北京市海淀区五一小学 |
| 50 | 北京实验学校（海淀） | 157 | 北京市海淀区图强第二小学 |
| 51 | 北京市海淀实验中学 | 158 | 北京市海淀区培英小学 |
| 52 | 北京市育英学校 | 159 | 北京市海淀区玉泉小学 |
| 53 | 北京市育鸿学校 | 160 | 北京教育学院附属海淀实验小学 |
| 54 | 清华大学附属中学永丰学校 | 161 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验小学 |
| 55 | 北京中法实验学校 | 162 | 北京市海淀区四王府小学 |
| 56 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 163 | 北京市海淀区香山小学 |
| 57 | 清华附中上庄学校 | 164 | 北京市海淀区第四实验小学 |
| 58 | 北京市海淀北部新区实验学校 | 165 | 首都师范大学附属小学 |
| 59 | 清华大学附属中学上地学校 | 166 | 中国人民大学附属小学银燕分校 |
| 60 | 北京市十一学校龙樾实验中学 | 167 | 北京市海淀区和平小学 |
| 61 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 168 | 北京市海淀区台头小学 |
| 62 | 北京市上地实验学校 | 169 | 北京市海淀区北安河中心小学 |
| 63 | 北京市第二十中学附属实验学校 | 170 | 北京市海淀区苏家坨中心小学 |
| 64 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 171 | 北京市海淀区翠湖小学 |
| 65 | 人大附中航天城学校 | 172 | 北京市海淀区红英小学 |
| 66 | 北京十一晋元中学 | 173 | 北京市海淀区中关村第三小学科技园分校 |
| 67 | 北大附中西三旗学校 | 174 | 中国农业大学附属小学 |
| 68 | 北师大二附中海淀学校 | 175 | 北京市海淀区中关村第一小学西二旗分校 |
| 69 | 北大附中新馨学校 | 176 | 北京市海淀区永丰中心小学 |
| 70 | 北京十一中关村科学城学校 | 177 | 北京市海淀区上庄中心小学 |
| 71 | 北京市育英学校科学城学校 | 178 | 北京市海淀区东北旺中心小学 |
| 72 | 中国人民大学附属中学分校 | 179 | 北京铁路实验小学 |
| 73 | 北京理工大学附属中学分校 | 180 | 北京市海淀区翠微小学温泉分校 |
| 74 | 北京市建华实验学校 | 181 | 北京教育科学研究院实验小学 |
| 75 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 182 | 北京市海淀区中关村第二小学科学城北区分校 |
| 76 | 北京市信息管理学校 | 183 | 北京市海淀区中关村第一小学科学城分校 |
| 77 | 北京市海淀工读学校 | 184 | 北京市海淀区五一未来实验小学 |
| 78 | 北京市健翔学校 | 185 | 北京市海淀区实验小学紫竹分校 |
| 79 | 北京市海淀区七一小学附属实验幼儿园 | 186 | 北京市海淀区青少年活动管理中心 |
| 80 | 北京市海淀区唐家岭新城幼儿园 | 187 | 北京市海淀区青龙桥青少年活动中心 |
| 81 | 北京市海淀区上庄科技园区幼儿园 | 188 | 北京市海淀区海淀学区教育教学辅助中心 |
| 82 | 北京市海淀区立新幼儿园 | 189 | 北京市海淀区东升青少年活动中心 |
| 83 | 北京市海淀新区恩济幼儿园 | 190 | 北京市海淀区海淀青少年活动中心 |
| 84 | 北京市海淀区富力桃园幼儿园 | 191 | 北京市海淀区青少年科技活动中心 |
| 85 | 北京市海淀区颐慧佳园幼儿园 | 192 | 北京市海淀区清河青少年活动中心 |
| 86 | 北京市海淀区苏家坨镇幼儿园 | 193 | 北京市海淀区万寿路青少年活动中心 |
| 87 | 北京市海淀区北部新区实验幼儿园 | 194 | 北京市海淀区四季青青少年活动中心 |
| 88 | 北京市海淀区美和园幼儿园 | 195 | 北京市海淀区上地学区管理中心 |
| 89 | 北京市六一幼儿园 | 196 | 北京市海淀区中关村学区管理中心 |
| 90 | 北京市海淀区恩济里幼儿园 | 197 | 北京市海淀区八里庄学区管理中心 |
| 91 | 北京明天幼稚集团 | 198 | 北京市海淀区北太平庄学区管理中心 |
| 92 | 北京市海淀区民族幼儿园 | 199 | 北京市海淀区永定路学区管理中心 |
| 93 | 北京十一晋元幼儿园 | 200 | 北京市海淀区清河学区管理中心 |
| 94 | 北京中外友好幼儿院 | 201 | 北京市海淀区西三旗学区管理中心 |
| 95 | 北京市海淀区恩济里体大幼儿园 | 202 | 北京市海淀区海淀学区管理中心 |
| 96 | 北京一零一中实验幼儿园 | 203 | 北京市海淀区花园路学区管理中心 |
| 97 | 北京市海淀区实验幼儿园 | 204 | 北京市海淀区青龙桥学区管理中心 |
| 98 | 北京市海淀区成志幼儿园 | 205 | 北京市海淀区紫竹院学区管理中心 |
| 99 | 北京市海淀区中关村第二小学科学城北区幼儿园 | 206 | 北京市海淀区羊坊店学区管理中心 |
| 100 | 北京市海淀区红英阳光幼儿园 | 207 | 北京市海淀区学院路学区管理中心 |
| 101 | 北京市六一幼儿园党校园 | 208 | 北京市海淀区万寿路学区管理中心 |
| 102 | 北京市六一幼儿园科学城园 | 209 | 北京市海淀区四季青学区管理中心 |
| 103 | 北京市海淀区科学城北区童心家园幼儿园 | 210 | 北京市海淀区温泉苏家坨学区管理中心 |
| 104 | 北京市海淀区科学城北区实验幼儿园 | 211 | 北京市海淀区上庄西北旺学区管理中心 |
| 105 | 北京市海淀区中关村第一小学 | 212 | 北京市第二实验小学安宁分校 |
| 106 | 北京市海淀区中关村第三小学 | 213 | 北京市海淀区学府幼儿园 |
| 107 | 北京市海淀区万泉小学 | 214 | 首都师范大学附属中学科学城学校 |

### 2.部门主要职责

区教委是负责海淀区教育事业的区政府工作部门，区教委的主要职能如下：

（1）贯彻执行国家和北京市关于教育方面的方针、政策和法律、法规，制定本区教育事业的发展规划和工作计划，并组织实施。

（2）统筹、协调和指导本区教育工作，负责本区的基础教育、中等职业教育、特殊教育、成人教育、社区教育和区属高等教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责建立各级各类教育相关标准体系并组织实施；负责教育系统社会信用体系建设。

（3）统筹规划、组织、协调本区教育改革工作，协调教育系统内部和外部关系。

（4）依法筹措教育资金，会同区政府有关部门统筹管理教育基建投资、教育事业经费和教育费附加；组织、指导本系统各核算单位开展会计核算和教育国有资产管理，监督教育经费预算的执行情况。

（5）负责区属教育系统人事工作，统筹、规划、指导教师队伍建设，指导各学校进行内部管理体制改革。

（6）负责区属教育系统的行政管理；负责各学校的教育教学、体育、美育、劳动、校外教育工作。

（7）负责本区中小学教学用书、各类竞赛的审批及备案工作，负责中小学生学籍管理工作。

（8）负责本区义务教育入学工作；制定普通中学、职业高中的招生计划，并组织实施。

（9）配合上级主管部门做好本区的学历教育及考试工作，负责中考、高考和高中会考的组考工作；规划、指导高中后继续教育工作，负责扫除本区青壮年文盲工作。

（10）负责区属教育系统卫生、信访工作。

（11）负责区属教育系统对外交流工作。

（12）负责本区教育管理情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

（13）负责区属教育系统的审计及教育执法工作。

（14）负责区属教育系统普法宣传和本区推广普通话、语言文字规范化建设工作。

（15）指导区教育学会、民办教育协会、海淀教育基金会等社团组织。

（16）负责本区教育督导工作，负责各级各类教育发展状况和质量的监测以及各级各类学校办学状况和教育教学水平的督导评估。

（17）承办区委、区政府交办的其他事项。

### 3.本预算年度的主要工作任务

2024年是海淀教育“质量提升年”，年度主要工作任务为：牢牢把握教育的政治属性，把党的领导贯穿办学治校全方位；始终坚守教育的人民属性，教育资源总量和质量达到新高度；深入研究教育的战略属性，在教育综合改革中优化拔尖创新人才培养；切实巩固“双减”成果，不断提升育人质量；以教育家精神铸魂强师，建设素质精良的干部教师队伍；加强标准化建设，区域教育治理更加规范有序。

- 部门整体绩效目标设立情况

2024年，区教委以质量提升为目标，围绕全区教育系统加强党的领导，强化民生保障，坚持改革创新，提升育人质量，建强干部教师队伍，完善治理体系等工作任务，设置年度部门整体绩效目标，具体绩效指标设置情况如下表：

表2：区教委2024年度部门整体绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新发展党员人数 | ≥180名 |
|  |  | 新增中小学学位数 | ≥8000个 |
|  |  | 国家级改革项目 | ≥10项 |
|  |  | “双减”重点关注点位数 | ≥6600址 |
|  |  | 校园食堂升级改造 | ≥30所 |
|  |  | 上放学高峰期巡查学校 | ≥400所次 |
|  |  | 寄宿部安全检查学校 | ≥100所次 |
|  |  | 建筑物和消防安全检查学校 | ≥90所次 |
|  |  | 开通通学车学校 | ≥20所 |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
|  | 进度指标 | 年度工作任务完成时间 | 12月底 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强区教育系统党的领导 | 效果显著 |
|  |  | 幼儿园公办率 | ≥80% |
|  |  | 教育改革创新 | 效果显著 |
|  |  | 不断提升育人质量 | 效果显著 |
|  |  | 建强干部教师队伍 | 效果显著 |
|  |  | 完善治理体系 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访来件办结率 | ≥95% |

- 当年预算执行情况

2024年全年预算数1811270.60万元，其中，基本支出预算数1324981.30万元，项目支出预算数486289.30万元。全年支出1811270.60万元，其中，基本支出1324981.30万元，项目支出486289.30万元。预算执行率为100%。

# 三、整体绩效目标实现情况

## （一）产出完成情况分析

2024年，区教委严格落实年度重点工作任务，各项产出已按照计划完成，具体完成情况如下表：

表3：2024年区教委年度重点工作产出完成情况

| 序号 | 绩效指标 | 计划值 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新发展党员人数 | ≥180名 | 189名 |
| 2 | 新增中小学学位数 | ≥8000个 | 8054个 |
| 3 | 国家级改革项目 | ≥10项 | 13项 |
| 4 | “双减”重点关注点位数 | ≥6600址 | 6660余址 |
| 5 | 校园食堂升级改造 | ≥30所 | 36所 |
| 6 | 上放学高峰期巡查学校 | ≥400所次 | 431所次 |
| 7 | 寄宿部安全检查学校 | ≥100所次 | 112所次 |
| 8 | 建筑物和消防安全检查学校 | ≥90所次 | 98所次 |
| 9 | 开通通学车学校 | ≥20所 | 24所 |
| 10 | 项目验收合格率 | 100% | 100% |
| 11 | 年度工作任务完成时间 | 12月底 | 12月底 |

加强党的领导方面，完善“双培养”机制，加大在高层次人才和思政课教师中发展党员的力度，新发展党员189名。

强化民生保障方面，2024年幼儿园公办率达到80%，实现9个新建改扩建项目完工，新增中小学学位8054个。

坚持改革创新方面，被推荐为全国特殊教育改革实验区，承接并发挥13项国家级改革项目牵引作用。

提升育人质量方面，巩固“双减”成果，保持对隐形变异机构的高压态势，全年组织2.8万余人次检查，关注重点点位6660余址，移送市场监管部门132件次，通报涉嫌隐形变异违规培训92起。

完善治理体系方面，利用暑期完成了36所校园食堂的升级改造，上放学高峰期巡查学校431（所）次，寄宿部安全检查112（所）次，建筑物和消防安全检查98（所）次，落实市级专班部署已开通通学车学校24所，开行线路45条，切实守好安全底线。

产出质量方面，区教委把控工作质量，各项重点任务完成后配套必要的验收检查，确保质量完成合格率达到100%。

产出进度方面，区教委按照计划要求，完成部门年度重点工作任务，年度各项工作有序推进并落实，有效保障了各项重点工作的实施进度及产出时效性。

## （二）效果实现情况分析

1.牢牢把握教育的政治属性，把党的领导贯穿办学治校全方位。推进中小学书记、校长分设，调整正职80余人，优化学校议事决策制度。完善“双培养”机制，加大在高层次人才和思政课教师中发展党员的力度，新发展党员189名。强化思政引领，推进大中小思政一体化建设，探索艺术、体育思政。

2.始终坚守教育的人民属性，教育资源总量和质量达到新高度。在全市率先实现公办中小学全部集团化，获评国家义务教育优质均衡发展区。推动新建教育设施由名校承办，实现高起点办学。2024年，幼儿园公办率达到80%，实现9个新建改扩建项目完工，新增中小学学位8054个。

3.深入研究教育的战略属性，在教育综合改革中优化拔尖创新人才培养。被推荐为全国特殊教育改革实验区。发挥13项国家级改革项目牵引作用，开展大模型教育应用场景建设，打造拔尖创新人才发现与培养模式，形成大中小贯通衔接、集团内外横向多元的一体化人才培养链条。

4.切实巩固“双减”成果，不断提升育人质量。深化学科类“白名单”机构规范管理，保持对隐形变异机构的高压态势，专项打击学科培训广告。落实德智体美劳全面育人，重点做好校园跑步工作，做到人人参与。持续加强心理健康教育，形成家校社共育良好氛围。

5. 以教育家精神铸魂强师，建设素质精良的干部教师队伍。召开庆祝第40个教师节大会，全面展示海淀区教师队伍建设成就和教师风采。召开刘晓昶校长等办学实践研讨会和王晓英老师等教育教学研讨会。启动新一批7个名校长工作室、5个名书记工作室的工作。

6.加强标准化建设，区域教育治理更加规范有序。深入开展校园食品安全和膳食经费管理专项整治行动，利用暑期完成了36所校园食堂的升级改造，全面解决全区中小学生“自带餐具”负担问题，惠及学生4.3万余人。坚决贯彻落实教育部“阳光招生”专项行动要求，小学入学33263人，初中入学31479人，小升初公办登记入学派位计划增加了1055个，电脑派位录取方式同比增加13%以上。全力守护好校园安全底线。

7.依法开展来访来件工作，着力提升办事效率和规范性。2024年办理有效信访信件总量4560件，信访人次4633人。其中来信274件，274人次，领导阅信80%；来访182批，255人次，北京市网上信访信息系统3615件；来电489件。 所有信访信件均在《信访工作条例》规定时限内答复交办单位和信访人，办结率100%。

# 四、预算管理情况分析

## （一）财务管理

### 1.财务管理制度健全性

区教委制定了《海淀区教育委员会教育专项资金管理办法（试行）》管理制度，部门财务管理制度内容较为健全，为部门的资金使用和管理提供了有效制度保障。区教委系统所属单位财务管理制度体系建立较为健全，各单位均建立了预算管理、收支管理、资产管理、合同管理等相关制度，制度建立实现全覆盖。同时，为进一步完善财务管理制度，2024年度，部门全年共计123家单位对预算管理制度进行更新，131家单位对收支管理制度进行更新，124家单位对政府采购管理制度进行更新，122家单位更新资产管理制度，42家单位对建设项目管理制度进行更新，122家单位对合同管理制度进行更新。

### 2.资金使用合规性和安全性

区教委所属各单位按照预算批复的金额和用途使用资金，并遵照相关的财务管理制度和办法执行。在资金使用监管上，能够有效落实重大支出集体研究制度，年度资金分配履行了相关报批手续，专项资金使用建立了专户核算、统一管理制度，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 3.会计基础信息完善性

区教委部门会计核算严格按照《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》要求执行，能够准确反映资金预算收入支出情况，会计基础信息完善。

## （二）资产管理

为加强资产的有效管理，区教委所属各单位制定固定资产管理制度，并对已有资产建立了资产台账、资产卡片等资产信息，确保资产信息真实、完整。截至2024年12月31日，区教委部门固定资产账面价值金额合计1793347.32万元。

## （三）绩效管理

### 1.健全预算绩效管理体系

区教委建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，由财务科对部门预算绩效管理进行统筹、组织和指导。所属各单位根据年度工作计划和部门职责完成项目申报、组织实施等工作，预算绩效管理工作开展有效。

### 2.深化全过程预算绩效管理

一是抓好绩效目标编制，项目负责人随同项目申报报送绩效目标，区教委随同项目审核完成对部门所有项目绩效目标的审核工作。

二是建立全过程预算绩效管理链条，注重优化项目事前论证，加强绩效目标管理，对所有教育专项资金项目开展事前论证，论证结果作为申请预算的必备要件。

三是深入开展绩效跟踪及绩效自评。2024年中，区教委财务科组织对项目进行绩效跟踪，各项目据实填报项目目标及预算完成情况，财务科组织对填报结果进行审核并汇总。2024年度预算执行结束后，财务科负责按照区财政局要求组织预算绩效评价工作，各单位根据项目执行情况填报绩效目标自评表并配合开展绩效评价工作。

## （四）结转结余率

2024年区教委全年支出预算1811270.60万元，年末结转结余资金为1741.26万元，资金结转结余率0.10%；2023年区教委全年支出预算1794909.23万元，年末结转结余资金为2748.71万元，资金结转结余率0.15%。2024年区教委结转结余资金较上一年度下降0.05%。

## （五）部门预决算差异率

2024年区教委年初预算数为1645340.08万元，年度决算数为1811270.60万元，资金预决算差异率为10.08%，预决算差异率低于30%平均水平，部门预决算差异率控制情况较好。

# 五、总体自评结论

## （一）自评得分情况

2024年区教委部门整体绩效评价得分为99分，综合评价等级为“优”，各一级指标得分情况如下表：

表4：2024年区教委部门整体绩效得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况 | 20 | 20 | 100% |
| 整体绩效目标实现情况 | 60 | 59 | 98% |
| 预算管理情况 | 20 | 20 | 100% |
| 合计 | 100 | 99 | 99% |

## （二）存在的问题及原因分析

部分项目绩效信息收集有待进一步加强，项目实施绩效展现不够充分。如项目效益指标的实现情况缺乏材料支撑，部分项目在实施完毕后未能及时开展绩效数据收集及满意度调查工作，相关绩效数据及支撑材料收集不够充分，一定程度上影响了对效益实现情况的评价。

六、措施建议

加强绩效成果资料的归集，进一步加强绩效数据收集分析。针对实施周期较长的项目可探索建立绩效信息的跟踪机制，加强对绩效成果的跟踪及统计分析，为后续工作改进以及绩效评价提供绩效数据及支撑材料。

七、附件

2024年部门整体绩效评价指标体系评分表

# 附件

| 2024年部门整体绩效评价指标体系评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数 （万元） | 执行数 （万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 1811270.60 | 1811270.60 | 100% | 20 | 20 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | 预算执行率*该指标分值。（得分一档最高不能超过该指标分值上限。） |
|  | 基本支出 | 1324981.30 | 1324981.30 | —— |  |  |  |  |
|  | 项目支出 | 486289.30 | 486289.30 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 新发展党员人数 | ≥180名 | 189名 | 3 | 3 | 产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | ①部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 ②部门根据实际情况填写效果指标，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 ②若定量指标为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
|  |  | 新增中小学学位数 | ≥8000个 | 8054个 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 国家级改革项目 | ≥10项 | 13项 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | “双减”重点关注点位数 | ≥6600址 | 6660余址 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 校园食堂升级改造 | ≥30所 | 36所 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 上放学高峰期巡查学校 | ≥400所次 | 431所次 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 寄宿部安全检查学校 | ≥100所次 | 112所次 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 建筑物和消防安全检查学校 | ≥90所次 | 98所次 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 开通通学车学校 | ≥20所 | 24所 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 年度工作任务完成时间 | 12月底 | 12月底 | 1 | 1 |  |  |
|  | 效果（30） | 加强区教育系统党的领导 | 效果显著 | 效果显著 | 4 | 4 | 经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |  |
|  |  | 幼儿园公办率 | ≥80% | 80% | 4 | 3 |  |  |
|  |  | 教育改革创新 | 效果显著 | 效果显著 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 不断提升育人质量 | 效果显著 | 效果显著 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 建强干部教师队伍 | 效果显著 | 效果显著 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 完善治理体系 | 效果显著 | 效果显著 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 来访来件办结率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 |  |  |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 | 财务管理制度健全性:部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 资金使用合规性和安全性:部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 1 | 1 | 会计基础信息完善性:部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 4 | 4 | 资产管理规范性:部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 完善 | 完善 | 4 | 4 | 绩效管理情况:考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
|  | 指标 | 2023年 |  | 2024年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
|  | 结转结余率（4） | 0.15% |  | 0.10% | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：如非预算部门主观因素导致扣分的，经相关部门预算主管科室同意，可作为例外情况酌情考虑。） |
|  | 部门预决算差异率（4） | —— |  | 10.08% | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于30%的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。（说明：（如非预算部门主观因素导致扣分的，经相关预算主管科室同意，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |