第四部分  2024年度部门绩效自评情况

一、部门整体绩效自评报告

详见附件。

二、项目支出绩效自评报告

详见附件。

三、项目支出绩效自评表

详见附件。

附件6（单位公开）：

第四部分  2024年度部门绩效自评情况

此部分已于2025年8月29日XX（部门）2024年部门决算信息公开时公开。

附件6-1：

# 北京市海淀区教育委员会2024年度部门整体支出
绩效自评报告

# 一、部门概况

## （一）机构设置及职责工作任务情况

### 1.部门机构设置

北京市海淀区教育委员会（以下简称“区教委”）部门机构设置包括教委机关及所属中小学、幼儿园、直属单位共计214个，其中行政单位1个，为北京市海淀区教育委员会（本级），全额拨款事业单位213个，包括小学82个，中学62个，幼儿园27个，职业高中2个，特殊教育学校1个，工读学校1个，直属单位12个，活动中心8个，教辅中心1个，学区17个。相比2023年新建校2所，包括北京市海淀区学府幼儿园和首都师范大学附属中学科学城学校。具体名单如下：

表1：区教委所属预算单位

| 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市海淀区教育委员会（本级） | 108 | 中国人民大学附属中学实验小学 |
| 2 | 北京市海淀区教育招生和考试中心 | 109 | 北京市海淀区西颐小学 |
| 3 | 北京市海淀区教育科学研究院 | 110 | 北京市海淀区双榆树第一小学 |
| 4 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心 | 111 | 北京市海淀区双榆树中心小学 |
| 5 | 北京市海淀区教师进修学校 | 112 | 北京市海淀区中关村第四小学 |
| 6 | 中关村学院 | 113 | 北京市海淀区星火小学 |
| 7 | 北京市海淀区教育人才服务中心 | 114 | 北京邮电大学附属小学 |
| 8 | 北京市海淀区体育运动与卫生健康促进中心 | 115 | 北京交通大学附属小学 |
| 9 | 北京市海淀区教育融媒体中心 | 116 | 中国农业科学院附属小学 |
| 10 | 北京市海淀区中小学干部研修中心 | 117 | 北京医科大学附属小学 |
| 11 | 北京市海淀区中小学综合实践教育中心 | 118 | 北京市海淀区九一小学 |
| 12 | 北京市海淀区教育环境综合治理中心 | 119 | 北京市海淀区前进小学 |
| 13 | 北京市海淀区特殊教育研究与指导中心 | 120 | 北京市海淀区民族小学 |
| 14 | 北京市第十九中学 | 121 | 北京市海淀区学院路小学 |
| 15 | 北京市第二十中学 | 122 | 北京市海淀区西苑小学 |
| 16 | 北京市第四十七中学 | 123 | 北京市海淀区培星小学 |
| 17 | 北京市第五十七中学 | 124 | 北京大学附属小学肖家河分校 |
| 18 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 125 | 北京市海淀区中关村第二小学 |
| 19 | 北京市第九十九中学 | 126 | 北京市海淀区上地实验小学 |
| 20 | 北京市第一0一中学 | 127 | 清华大学附属中学上地小学 |
| 21 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 128 | 北京市海淀区中关村第二小学万泉河分校 |
| 22 | 北京师范大学第三附属中学 | 129 | 北京市海淀区六郎庄小学 |
| 23 | 北京市十一学校一分校 | 130 | 北京市海淀区定慧里小学 |
| 24 | 北京市八一学校 | 131 | 北京市海淀区六一小学 |
| 25 | 北京市十一学校 | 132 | 北京市海淀区花园村第二小学 |
| 26 | 中国地质大学附属中学 | 133 | 北京市海淀区八里庄小学 |
| 27 | 北京交通大学附属中学 | 134 | 中国人民大学附属小学亮甲店分校 |
| 28 | 北京医学院附属中学 | 135 | 北京市海淀区实验小学 |
| 29 | 北京一零一中石油分校 | 136 | 首都师范大学实验小学 |
| 30 | 北京科技大学附属中学 | 137 | 北京外国语大学附属小学 |
| 31 | 北京一零一中矿大分校 | 138 | 北京市海淀区翠微小学 |
| 32 | 北京理工大学附属中学 | 139 | 北京市海淀区羊坊店中心小学 |
| 33 | 中国农业大学附属中学 | 140 | 北京市海淀区羊坊店第四小学 |
| 34 | 北京市中关村中学知春分校 | 141 | 北京市海淀区七一小学 |
| 35 | 人大附中西山学校 | 142 | 北京石油学院附属小学 |
| 36 | 北京市西颐实验学校 | 143 | 北京市海淀区清华东路小学 |
| 37 | 北京航空航天大学实验学校分校 | 144 | 北京市海淀区第三实验小学 |
| 38 | 北京交通大学附属中学分校 | 145 | 中国农业大学附属实验小学 |
| 39 | 北京外国语大学附属中学 | 146 | 北京市海淀区东升实验小学 |
| 40 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 147 | 清华大学附属小学清河分校 |
| 41 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 148 | 北京市海淀区第二实验小学 |
| 42 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 149 | 北京市海淀区清河第四小学 |
| 43 | 北京市中关村中学 | 150 | 北京市海淀区育鹰小学 |
| 44 | 北京市清河中学 | 151 | 北京市海淀区永泰小学 |
| 45 | 北京市玉渊潭中学 | 152 | 北京市海淀区枫丹实验小学 |
| 46 | 首都师范大学第二附属中学 | 153 | 北京石油学院附属实验小学 |
| 47 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 154 | 北京石油学院附属第二实验小学 |
| 48 | 北京十一实验中学 | 155 | 北京市海淀区太平路小学 |
| 49 | 北京市育英中学 | 156 | 北京市海淀区五一小学 |
| 50 | 北京实验学校（海淀） | 157 | 北京市海淀区图强第二小学 |
| 51 | 北京市海淀实验中学 | 158 | 北京市海淀区培英小学 |
| 52 | 北京市育英学校 | 159 | 北京市海淀区玉泉小学 |
| 53 | 北京市育鸿学校 | 160 | 北京教育学院附属海淀实验小学 |
| 54 | 清华大学附属中学永丰学校 | 161 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验小学 |
| 55 | 北京中法实验学校 | 162 | 北京市海淀区四王府小学 |
| 56 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 163 | 北京市海淀区香山小学 |
| 57 | 清华附中上庄学校 | 164 | 北京市海淀区第四实验小学 |
| 58 | 北京市海淀北部新区实验学校 | 165 | 首都师范大学附属小学 |
| 59 | 清华大学附属中学上地学校 | 166 | 中国人民大学附属小学银燕分校 |
| 60 | 北京市十一学校龙樾实验中学 | 167 | 北京市海淀区和平小学 |
| 61 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 168 | 北京市海淀区台头小学 |
| 62 | 北京市上地实验学校 | 169 | 北京市海淀区北安河中心小学 |
| 63 | 北京市第二十中学附属实验学校 | 170 | 北京市海淀区苏家坨中心小学 |
| 64 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 171 | 北京市海淀区翠湖小学 |
| 65 | 人大附中航天城学校 | 172 | 北京市海淀区红英小学 |
| 66 | 北京十一晋元中学 | 173 | 北京市海淀区中关村第三小学科技园分校 |
| 67 | 北大附中西三旗学校 | 174 | 中国农业大学附属小学 |
| 68 | 北师大二附中海淀学校 | 175 | 北京市海淀区中关村第一小学西二旗分校 |
| 69 | 北大附中新馨学校 | 176 | 北京市海淀区永丰中心小学 |
| 70 | 北京十一中关村科学城学校 | 177 | 北京市海淀区上庄中心小学 |
| 71 | 北京市育英学校科学城学校 | 178 | 北京市海淀区东北旺中心小学 |
| 72 | 中国人民大学附属中学分校 | 179 | 北京铁路实验小学 |
| 73 | 北京理工大学附属中学分校 | 180 | 北京市海淀区翠微小学温泉分校 |
| 74 | 北京市建华实验学校 | 181 | 北京教育科学研究院实验小学 |
| 75 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 182 | 北京市海淀区中关村第二小学科学城北区分校 |
| 76 | 北京市信息管理学校 | 183 | 北京市海淀区中关村第一小学科学城分校 |
| 77 | 北京市海淀工读学校 | 184 | 北京市海淀区五一未来实验小学 |
| 78 | 北京市健翔学校 | 185 | 北京市海淀区实验小学紫竹分校 |
| 79 | 北京市海淀区七一小学附属实验幼儿园 | 186 | 北京市海淀区青少年活动管理中心 |
| 80 | 北京市海淀区唐家岭新城幼儿园 | 187 | 北京市海淀区青龙桥青少年活动中心 |
| 81 | 北京市海淀区上庄科技园区幼儿园 | 188 | 北京市海淀区海淀学区教育教学辅助中心 |
| 82 | 北京市海淀区立新幼儿园 | 189 | 北京市海淀区东升青少年活动中心 |
| 83 | 北京市海淀新区恩济幼儿园 | 190 | 北京市海淀区海淀青少年活动中心 |
| 84 | 北京市海淀区富力桃园幼儿园 | 191 | 北京市海淀区青少年科技活动中心 |
| 85 | 北京市海淀区颐慧佳园幼儿园 | 192 | 北京市海淀区清河青少年活动中心 |
| 86 | 北京市海淀区苏家坨镇幼儿园 | 193 | 北京市海淀区万寿路青少年活动中心 |
| 87 | 北京市海淀区北部新区实验幼儿园 | 194 | 北京市海淀区四季青青少年活动中心 |
| 88 | 北京市海淀区美和园幼儿园 | 195 | 北京市海淀区上地学区管理中心 |
| 89 | 北京市六一幼儿园 | 196 | 北京市海淀区中关村学区管理中心 |
| 90 | 北京市海淀区恩济里幼儿园 | 197 | 北京市海淀区八里庄学区管理中心 |
| 91 | 北京明天幼稚集团 | 198 | 北京市海淀区北太平庄学区管理中心 |
| 92 | 北京市海淀区民族幼儿园 | 199 | 北京市海淀区永定路学区管理中心 |
| 93 | 北京十一晋元幼儿园 | 200 | 北京市海淀区清河学区管理中心 |
| 94 | 北京中外友好幼儿院 | 201 | 北京市海淀区西三旗学区管理中心 |
| 95 | 北京市海淀区恩济里体大幼儿园 | 202 | 北京市海淀区海淀学区管理中心 |
| 96 | 北京一零一中实验幼儿园 | 203 | 北京市海淀区花园路学区管理中心 |
| 97 | 北京市海淀区实验幼儿园 | 204 | 北京市海淀区青龙桥学区管理中心 |
| 98 | 北京市海淀区成志幼儿园 | 205 | 北京市海淀区紫竹院学区管理中心 |
| 99 | 北京市海淀区中关村第二小学科学城北区幼儿园 | 206 | 北京市海淀区羊坊店学区管理中心 |
| 100 | 北京市海淀区红英阳光幼儿园 | 207 | 北京市海淀区学院路学区管理中心 |
| 101 | 北京市六一幼儿园党校园 | 208 | 北京市海淀区万寿路学区管理中心 |
| 102 | 北京市六一幼儿园科学城园 | 209 | 北京市海淀区四季青学区管理中心 |
| 103 | 北京市海淀区科学城北区童心家园幼儿园 | 210 | 北京市海淀区温泉苏家坨学区管理中心 |
| 104 | 北京市海淀区科学城北区实验幼儿园 | 211 | 北京市海淀区上庄西北旺学区管理中心 |
| 105 | 北京市海淀区中关村第一小学 | 212 | 北京市第二实验小学安宁分校 |
| 106 | 北京市海淀区中关村第三小学 | 213 | 北京市海淀区学府幼儿园 |
| 107 | 北京市海淀区万泉小学 | 214 | 首都师范大学附属中学科学城学校 |

### 2.部门主要职责

区教委是负责海淀区教育事业的区政府工作部门，区教委的主要职能如下：

（1）贯彻执行国家和北京市关于教育方面的方针、政策和法律、法规，制定本区教育事业的发展规划和工作计划，并组织实施。

（2）统筹、协调和指导本区教育工作，负责本区的基础教育、中等职业教育、特殊教育、成人教育、社区教育和区属高等教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责建立各级各类教育相关标准体系并组织实施；负责教育系统社会信用体系建设。

（3）统筹规划、组织、协调本区教育改革工作，协调教育系统内部和外部关系。

（4）依法筹措教育资金，会同区政府有关部门统筹管理教育基建投资、教育事业经费和教育费附加；组织、指导本系统各核算单位开展会计核算和教育国有资产管理，监督教育经费预算的执行情况。

（5）负责区属教育系统人事工作，统筹、规划、指导教师队伍建设，指导各学校进行内部管理体制改革。

（6）负责区属教育系统的行政管理；负责各学校的教育教学、体育、美育、劳动、校外教育工作。

（7）负责本区中小学教学用书、各类竞赛的审批及备案工作，负责中小学生学籍管理工作。

（8）负责本区义务教育入学工作；制定普通中学、职业高中的招生计划，并组织实施。

（9）配合上级主管部门做好本区的学历教育及考试工作，负责中考、高考和高中会考的组考工作；规划、指导高中后继续教育工作，负责扫除本区青壮年文盲工作。

（10）负责区属教育系统卫生、信访工作。

（11）负责区属教育系统对外交流工作。

（12）负责本区教育管理情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

（13）负责区属教育系统的审计及教育执法工作。

（14）负责区属教育系统普法宣传和本区推广普通话、语言文字规范化建设工作。

（15）指导区教育学会、民办教育协会、海淀教育基金会等社团组织。

（16）负责本区教育督导工作，负责各级各类教育发展状况和质量的监测以及各级各类学校办学状况和教育教学水平的督导评估。

（17）承办区委、区政府交办的其他事项。

### 3.本预算年度的主要工作任务

2024年是海淀教育“质量提升年”，年度主要工作任务为：牢牢把握教育的政治属性，把党的领导贯穿办学治校全方位；始终坚守教育的人民属性，教育资源总量和质量达到新高度；深入研究教育的战略属性，在教育综合改革中优化拔尖创新人才培养；切实巩固“双减”成果，不断提升育人质量；以教育家精神铸魂强师，建设素质精良的干部教师队伍；加强标准化建设，区域教育治理更加规范有序。

- 部门整体绩效目标设立情况

2024年，区教委以质量提升为目标，围绕全区教育系统加强党的领导，强化民生保障，坚持改革创新，提升育人质量，建强干部教师队伍，完善治理体系等工作任务，设置年度部门整体绩效目标，具体绩效指标设置情况如下表：

表2：区教委2024年度部门整体绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新发展党员人数 | ≥180名 |
|  |  | 新增中小学学位数 | ≥8000个 |
|  |  | 国家级改革项目 | ≥10项 |
|  |  | “双减”重点关注点位数 | ≥6600址 |
|  |  | 校园食堂升级改造 | ≥30所 |
|  |  | 上放学高峰期巡查学校 | ≥400所次 |
|  |  | 寄宿部安全检查学校 | ≥100所次 |
|  |  | 建筑物和消防安全检查学校 | ≥90所次 |
|  |  | 开通通学车学校 | ≥20所 |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
|  | 进度指标 | 年度工作任务完成时间 | 12月底 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强区教育系统党的领导 | 效果显著 |
|  |  | 幼儿园公办率 | ≥80% |
|  |  | 教育改革创新 | 效果显著 |
|  |  | 不断提升育人质量 | 效果显著 |
|  |  | 建强干部教师队伍 | 效果显著 |
|  |  | 完善治理体系 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访来件办结率 | ≥95% |

- 当年预算执行情况

2024年全年预算数1811270.60万元，其中，基本支出预算数1324981.30万元，项目支出预算数486289.30万元。全年支出1811270.60万元，其中，基本支出1324981.30万元，项目支出486289.30万元。预算执行率为100%。

# 三、整体绩效目标实现情况

## （一）产出完成情况分析

2024年，区教委严格落实年度重点工作任务，各项产出已按照计划完成，具体完成情况如下表：

表3：2024年区教委年度重点工作产出完成情况

| 序号 | 绩效指标 | 计划值 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新发展党员人数 | ≥180名 | 189名 |
| 2 | 新增中小学学位数 | ≥8000个 | 8054个 |
| 3 | 国家级改革项目 | ≥10项 | 13项 |
| 4 | “双减”重点关注点位数 | ≥6600址 | 6660余址 |
| 5 | 校园食堂升级改造 | ≥30所 | 36所 |
| 6 | 上放学高峰期巡查学校 | ≥400所次 | 431所次 |
| 7 | 寄宿部安全检查学校 | ≥100所次 | 112所次 |
| 8 | 建筑物和消防安全检查学校 | ≥90所次 | 98所次 |
| 9 | 开通通学车学校 | ≥20所 | 24所 |
| 10 | 项目验收合格率 | 100% | 100% |
| 11 | 年度工作任务完成时间 | 12月底 | 12月底 |

加强党的领导方面，完善“双培养”机制，加大在高层次人才和思政课教师中发展党员的力度，新发展党员189名。

强化民生保障方面，2024年幼儿园公办率达到80%，实现9个新建改扩建项目完工，新增中小学学位8054个。

坚持改革创新方面，被推荐为全国特殊教育改革实验区，承接并发挥13项国家级改革项目牵引作用。

提升育人质量方面，巩固“双减”成果，保持对隐形变异机构的高压态势，全年组织2.8万余人次检查，关注重点点位6660余址，移送市场监管部门132件次，通报涉嫌隐形变异违规培训92起。

完善治理体系方面，利用暑期完成了36所校园食堂的升级改造，上放学高峰期巡查学校431（所）次，寄宿部安全检查112（所）次，建筑物和消防安全检查98（所）次，落实市级专班部署已开通通学车学校24所，开行线路45条，切实守好安全底线。

产出质量方面，区教委把控工作质量，各项重点任务完成后配套必要的验收检查，确保质量完成合格率达到100%。

产出进度方面，区教委按照计划要求，完成部门年度重点工作任务，年度各项工作有序推进并落实，有效保障了各项重点工作的实施进度及产出时效性。

## （二）效果实现情况分析

1.牢牢把握教育的政治属性，把党的领导贯穿办学治校全方位。推进中小学书记、校长分设，调整正职80余人，优化学校议事决策制度。完善“双培养”机制，加大在高层次人才和思政课教师中发展党员的力度，新发展党员189名。强化思政引领，推进大中小思政一体化建设，探索艺术、体育思政。

2.始终坚守教育的人民属性，教育资源总量和质量达到新高度。在全市率先实现公办中小学全部集团化，获评国家义务教育优质均衡发展区。推动新建教育设施由名校承办，实现高起点办学。2024年，幼儿园公办率达到80%，实现9个新建改扩建项目完工，新增中小学学位8054个。

3.深入研究教育的战略属性，在教育综合改革中优化拔尖创新人才培养。被推荐为全国特殊教育改革实验区。发挥13项国家级改革项目牵引作用，开展大模型教育应用场景建设，打造拔尖创新人才发现与培养模式，形成大中小贯通衔接、集团内外横向多元的一体化人才培养链条。

4.切实巩固“双减”成果，不断提升育人质量。深化学科类“白名单”机构规范管理，保持对隐形变异机构的高压态势，专项打击学科培训广告。落实德智体美劳全面育人，重点做好校园跑步工作，做到人人参与。持续加强心理健康教育，形成家校社共育良好氛围。

5. 以教育家精神铸魂强师，建设素质精良的干部教师队伍。召开庆祝第40个教师节大会，全面展示海淀区教师队伍建设成就和教师风采。召开刘晓昶校长等办学实践研讨会和王晓英老师等教育教学研讨会。启动新一批7个名校长工作室、5个名书记工作室的工作。

6.加强标准化建设，区域教育治理更加规范有序。深入开展校园食品安全和膳食经费管理专项整治行动，利用暑期完成了36所校园食堂的升级改造，全面解决全区中小学生“自带餐具”负担问题，惠及学生4.3万余人。坚决贯彻落实教育部“阳光招生”专项行动要求，小学入学33263人，初中入学31479人，小升初公办登记入学派位计划增加了1055个，电脑派位录取方式同比增加13%以上。全力守护好校园安全底线。

7.依法开展来访来件工作，着力提升办事效率和规范性。2024年办理有效信访信件总量4560件，信访人次4633人。其中来信274件，274人次，领导阅信80%；来访182批，255人次，北京市网上信访信息系统3615件；来电489件。 所有信访信件均在《信访工作条例》规定时限内答复交办单位和信访人，办结率100%。

# 四、预算管理情况分析

## （一）财务管理

### 1.财务管理制度健全性

区教委制定了《海淀区教育委员会教育专项资金管理办法（试行）》管理制度，部门财务管理制度内容较为健全，为部门的资金使用和管理提供了有效制度保障。区教委系统所属单位财务管理制度体系建立较为健全，各单位均建立了预算管理、收支管理、资产管理、合同管理等相关制度，制度建立实现全覆盖。同时，为进一步完善财务管理制度，2024年度，部门全年共计123家单位对预算管理制度进行更新，131家单位对收支管理制度进行更新，124家单位对政府采购管理制度进行更新，122家单位更新资产管理制度，42家单位对建设项目管理制度进行更新，122家单位对合同管理制度进行更新。

### 2.资金使用合规性和安全性

区教委所属各单位按照预算批复的金额和用途使用资金，并遵照相关的财务管理制度和办法执行。在资金使用监管上，能够有效落实重大支出集体研究制度，年度资金分配履行了相关报批手续，专项资金使用建立了专户核算、统一管理制度，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 3.会计基础信息完善性

区教委部门会计核算严格按照《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》要求执行，能够准确反映资金预算收入支出情况，会计基础信息完善。

## （二）资产管理

为加强资产的有效管理，区教委所属各单位制定固定资产管理制度，并对已有资产建立了资产台账、资产卡片等资产信息，确保资产信息真实、完整。截至2024年12月31日，区教委部门固定资产账面价值金额合计1793347.32万元。

## （三）绩效管理

### 1.健全预算绩效管理体系

区教委建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，由财务科对部门预算绩效管理进行统筹、组织和指导。所属各单位根据年度工作计划和部门职责完成项目申报、组织实施等工作，预算绩效管理工作开展有效。

### 2.深化全过程预算绩效管理

一是抓好绩效目标编制，项目负责人随同项目申报报送绩效目标，区教委随同项目审核完成对部门所有项目绩效目标的审核工作。

二是建立全过程预算绩效管理链条，注重优化项目事前论证，加强绩效目标管理，对所有教育专项资金项目开展事前论证，论证结果作为申请预算的必备要件。

三是深入开展绩效跟踪及绩效自评。2024年中，区教委财务科组织对项目进行绩效跟踪，各项目据实填报项目目标及预算完成情况，财务科组织对填报结果进行审核并汇总。2024年度预算执行结束后，财务科负责按照区财政局要求组织预算绩效评价工作，各单位根据项目执行情况填报绩效目标自评表并配合开展绩效评价工作。

## （四）结转结余率

2024年区教委全年支出预算1811270.60万元，年末结转结余资金为1741.26万元，资金结转结余率0.10%；2023年区教委全年支出预算1794909.23万元，年末结转结余资金为2748.71万元，资金结转结余率0.15%。2024年区教委结转结余资金较上一年度下降0.05%。

## （五）部门预决算差异率

2024年区教委年初预算数为1645340.08万元，年度决算数为1811270.60万元，资金预决算差异率为10.08%，预决算差异率低于30%平均水平，部门预决算差异率控制情况较好。

# 五、总体自评结论

## （一）自评得分情况

2024年区教委部门整体绩效评价得分为99分，综合评价等级为“优”，各一级指标得分情况如下表：

表4：2024年区教委部门整体绩效得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况 | 20 | 20 | 100% |
| 整体绩效目标实现情况 | 60 | 59 | 98% |
| 预算管理情况 | 20 | 20 | 100% |
| 合计 | 100 | 99 | 99% |

## （二）存在的问题及原因分析

部分项目绩效信息收集有待进一步加强，项目实施绩效展现不够充分。如项目效益指标的实现情况缺乏材料支撑，部分项目在实施完毕后未能及时开展绩效数据收集及满意度调查工作，相关绩效数据及支撑材料收集不够充分，一定程度上影响了对效益实现情况的评价。

六、措施建议

加强绩效成果资料的归集，进一步加强绩效数据收集分析。针对实施周期较长的项目可探索建立绩效信息的跟踪机制，加强对绩效成果的跟踪及统计分析，为后续工作改进以及绩效评价提供绩效数据及支撑材料。

七、附件

2024年部门整体绩效评价指标体系评分表

# 附件

| 2024年部门整体绩效评价指标体系评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数 （万元） | 执行数 （万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 1811270.60 | 1811270.60 | 100% | 20 | 20 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | 预算执行率*该指标分值。（得分一档最高不能超过该指标分值上限。） |
|  | 基本支出 | 1324981.30 | 1324981.30 | —— |  |  |  |  |
|  | 项目支出 | 486289.30 | 486289.30 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 新发展党员人数 | ≥180名 | 189名 | 3 | 3 | 产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | ①部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 ②部门根据实际情况填写效果指标，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 ②若定量指标为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
|  |  | 新增中小学学位数 | ≥8000个 | 8054个 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 国家级改革项目 | ≥10项 | 13项 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | “双减”重点关注点位数 | ≥6600址 | 6660余址 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 校园食堂升级改造 | ≥30所 | 36所 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 上放学高峰期巡查学校 | ≥400所次 | 431所次 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 寄宿部安全检查学校 | ≥100所次 | 112所次 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 建筑物和消防安全检查学校 | ≥90所次 | 98所次 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 开通通学车学校 | ≥20所 | 24所 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 年度工作任务完成时间 | 12月底 | 12月底 | 1 | 1 |  |  |
|  | 效果（30） | 加强区教育系统党的领导 | 效果显著 | 效果显著 | 4 | 4 | 经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |  |
|  |  | 幼儿园公办率 | ≥80% | 80% | 4 | 3 |  |  |
|  |  | 教育改革创新 | 效果显著 | 效果显著 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 不断提升育人质量 | 效果显著 | 效果显著 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 建强干部教师队伍 | 效果显著 | 效果显著 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 完善治理体系 | 效果显著 | 效果显著 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 来访来件办结率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 |  |  |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 | 财务管理制度健全性:部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 资金使用合规性和安全性:部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 1 | 1 | 会计基础信息完善性:部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 4 | 4 | 资产管理规范性:部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 完善 | 完善 | 4 | 4 | 绩效管理情况:考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
|  | 指标 | 2023年 |  | 2024年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
|  | 结转结余率（4） | 0.15% |  | 0.10% | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：如非预算部门主观因素导致扣分的，经相关部门预算主管科室同意，可作为例外情况酌情考虑。） |
|  | 部门预决算差异率（4） | —— |  | 10.08% | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于30%的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。（说明：（如非预算部门主观因素导致扣分的，经相关预算主管科室同意，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |

附件6-2：

# 北京市十一学校双新示范校背景下学校深化改革
的实践探索项目绩效自评报告

# （项目编号:37648)

为提高财政资金使用效益，根据《北京市海淀区预算绩效管理办法》（海财绩〔2020〕678号）、《北京市海淀区项目支出绩效评价管理办法》（海财绩〔2021〕367号）等相关文件要求，我单位于2025年6月，对“双新示范校背景下学校深化改革的实践探索”项目开展了绩效自评。该项目自评结果为93.50分。有关情况如下。

# 一、基本情况

## （一）项目背景

### 1.项目立项依据

2020年4月，为落实《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发〔2019〕29号）文件精神，教育部办公厅在全国遴选了一批普通高中新课程新教材实施国家级示范区和示范校，北京市十一学校凭借基础教育领域长期积累的改革经验与卓越实践成果，成功入选首批普通高中新课程新教材实施国家级示范校。

自2020年起，我校依据《普通高中新课程新教材实施国家级示范校建设工作三年规划》，有序推进三年工作任务。通过组建专业项目管理团队，完善组织机构与制度建设，全面梳理基础工作，聚焦示范校重点内容，组织全体教师培训，加强校本教研传承与创新。通过开展六项实验任务，推动新课程新教材落地实施，推动深化普通高中课程改革，发挥积极的示范引领作用。

2024年，我校在三年示范成果总结的基础上，研究确定以课程资源库建设、特色课程群打造、拔尖创新人才培养课程体系探索、从教向学实践研究等为重点任务的项目实施方案。本项目由我校课程与教学研究院牵头申报，负责方案编制与材料准备。本项目按海淀区教委的统一要求，通过“北京市海淀区教育委员会区校互联绩效管理平台”提交项目申报材料，经论证通过后，正式纳入2024年预算。

### 2.项目实施主体

北京市十一学校作为项目实施主体，统筹校内各方资源联合开展本项目。我校党组织发挥核心引领作用，确保项目推进符合国家教育方针与育人导向；课程与教学研究院统筹规划，协调各学科组、项目团队开展具体工作；教育家书院则专注于教师培训与专业发展，为项目实施提供坚实的师资保障。全校上下形成了协同合作、高效推进的工作格局。

## （二）项目主要内容及目标

### 1.项目主要内容

2024年度本项目主要内容为：聘请专家评估完善20个课程建设，购买20个课程教师专业提升需要的书籍，集中封闭研讨12天；开展9个学科“课例、作业、命题诊断、学习路径”专项评估4次；全校100个案例征集评选、印刷课例/论文集10本、开展4次帮扶活动、组织1次全国性教育年会等工作，达到完善新课程新教材配套的学习资源；推进“从教走向学”的课堂落实；构建支持学生学习的诊断系统；提高课程育人能力的教研目标，汇编优秀案例进行推广，起到辐射和帮扶带动作用。

### 2.项目绩效目标

本项目目标为：落实《海淀区普通高中新课程新教材实施国家级示范区建设工作三年规划》等文件要求，为全市乃至全国提供“海淀经验”“海淀标准”。聘请专家评估完善20个课程建设，购买20个课程教师专业提升需要的书籍，集中封闭研讨12天；开展9个学科“课例、作业、命题诊断、学习路径”专项评估4次；全校100个案例征集评选、印刷课例/论文集10本、开展4次帮扶活动、组织1次全国性教育年会等工作，达到完善新课程新教材配套的学习资源；推进“从教走向学”的课堂落实；构建支持学生学习的诊断系统；提高课程育人能力的教研目标，汇编优秀案例进行推广，起到辐射和帮扶带动作用。

2024年度，本项目绩效指标具体如下：

表1 项目2024年度绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重(%) | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | 2 | ≤12月份 |
|  | 数量指标 | 材料印刷数量 | 8 | ≥1500份 |
|  |  | 购买课程资源数量 | 5 | ≥20个 |
|  |  | 开展会议次数 | 4 | ≥4次 |
|  |  | 开展培训次数 | 4 | ≥4次 |
|  |  | 课程成果推广(对重点项目的区域 层面的推广) | 2 | ≥4次 |
|  |  | 培养骨干教师/研究型教师数量 | 8 | ≥100名 |
|  |  | 校本课程开发数量 | 2 | ≥5门 |
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 2 | =100% |
|  |  | 资金使用符合要求 | 3 | 优 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 20 | ≤3043785元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动海淀区地方课程和校本课程建设的可持续发展 | 5 | 优 |
|  |  | 为区域教育改革实验研究搭建平台 | 5 | 优 |
|  | 社会效益指标 | 培养具有研究意识和研究能力的骨干教师/研究型教师 | 10 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 教师满意度 | 5 | ≥95% |
|  |  | 学校满意度 | 5 | ≥95% |

## （三）项目资金情况

2024年初批复本项目预算3,043,785.00元，实际到位资金3,043,785.00元，实际支出 3,043,785.00元，预算执行率100%。项目资金投入及使用情况见表2。

表2 项目资金投入及使用情况表

| 费用名称 | 预算批复数/万元 | 实际支出数/万元 | 偏差率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课例设计专家评估劳务费 | 22.40 | 22.40 | 0.00% |
| 课例研讨图书资源购买费 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
| 课例研讨活动经费 | 4.28 | 4.28 | 0.00% |
| 作业设计、命题、学习路径专项专家评估劳务费 | 15.12 | 15.12 | 0.00% |
| 作业设计、命题、学习路径专项研讨活动经费 | 8.10 | 8.10 | 0.00% |
| 作业设计、命题、学习路径专项资源购买费 | 20.00 | 20.00 | 0.00% |
| 课程集中封闭研讨活动费 | 22.80 | 22.83 | 0.13% |
| 完善课程建设和凝练课程特色-专家劳务费 | 22.40 | 22.40 | 0.00% |
| 完善课程建设和凝练课程特-图书资源购买费 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
| 生物类特色课程材料包 | 16.53 | 16.45 | -0.48% |
| 技术类特色课程材料包 | 32.13 | 34.94 | 8.75% |
| 物理类特色课程材料包 | 8.59 | 7.55 | -12.11% |
| 化学类特色课程材料包 | 13.36 | 11.66 | -12.72% |
| 驻校专家 | 15.00 | 15.00 | 0.00% |
| 职业考察活动 | 4.48 | 4.21 | -6.03% |
| 校本课程手册类印刷费 | 9.00 | 9.25 | 2.78% |
| 教师交流研讨活动费 | 2.00 | 2.00 | 0.00% |
| 教师能力提升培训 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
| 教师专业素养培训与提升-专家劳务费 | 11.20 | 11.20 | 0.00% |
| 教师专业素养培训与提升-资源购买费 | 16.00 | 14.69 | -8.19% |
| 优秀案例评选专家劳务费 | 7.00 | 7.84 | 12.00% |
| 优秀案例汇编印刷费 | 20.00 | 20.00 | 0.00% |
| 教育年会展示 | 4.00 | 4.46 | 11.50% |
| 合计 | 304.38 | 304.38 | 0.00% |

## （四）项目实施情况

我校根据《教育部办公厅关于做好普通高中新课程新教材实施国家级示范区和示范校建设工作的通知》（教基厅函〔2020〕19号）、《北京市关于深化育人方式改革推进普通高中多样化特色发展的意见》（京教组发〔2020〕2号）、《北京市教育委员会关于印发<北京市普通高中多样化特色发展创建工作方案>的通知》等文件，组织实施本项目。

组织实施方面：我校成立了普通高中课程改革推进专项工作小组。校党组织充分发挥把方向、管大局、保落实的领导作用；课程与教学研究院统筹领导，制定实施方案；学科负责人、教研组长和课程负责人定期组织教师进行案例研讨和经验分享。教育家书院定期邀请相关领域专家，对教师项目团队进行培训。在项目推进过程中，依据教育政策的动态调整、教育研究的最新成果以及学校实践中的反馈，对项目内容进行了适度优化，力求实现精准管理。

资金使用方面：我校严格执行《北京市十一学校内部控制制度汇编》《北京市十一学校内部控制手册》的相关要求，按内部控制体系要求履行申请及审批程序，实现对本项目预算、收支、采购、合同等关键环节的全流程、精细化管控。在项目执行过程中，我校对本项目预算资金实行财务统一管理，单独核算，专项资金纳入线上内控系统，实行资金拨付与项目进度双控机制，同时规范报销流程，劳务费发放实行银行代发制。

验收及结算审核方面：我校在项目执行终了，由项目负责人组织对项目进行总结并填报项目绩效自评表，相关成果提交主管部门作为项目验收的重要依据。我校财务部门负责对项目资金的统一管理，对项目每笔支出和项目结算进行审核把关。

# 二、绩效自评工作开展情况

本项目依据项目资料，采取定性与定量相结合的方式，采用目标预定与实施效果比较等方法，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面对本项目开展绩效自评。绩效自评指标体系详见附件。

# 三、综合自评情况及结论

经自评，本项目绩效目标较为明确、合理，预算执行情况较好，年度工作任务完成度高，在发掘和培育普通高中新课程新教材实施典型经验、发挥对口帮扶示范引领作用、推动区域教育高质量发展等方面取得了良好成效。

本项目自评得分93.50分，级别为“优”。其中，项目决策得分为9.50分、项目过程得分为20.00分、项目产出得分为40.00分、项目效益得分为24.00分。评分情况详见附件。

# 四、项目产出及效益情况

## （一）产出

2024年，本项目完成材料印刷数量1500份，购买课程资源数量 22 个，开展会议、培训次数均为4 次，课程成果推广4次，培养骨干教师/研究型教师 100 名，校本课程开发 5 门，全校104个案例征集评选，印刷课例/论文集11本，开展4次帮扶活动，组织1次全国性教育年会等工作。均达到年初指标值，其中购买课程资源、案例征集评选、印刷课例/论文集超预期完成指标。具体产出指标完成情况如下表所示：

表3 项目具体产出指标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤12月份 | 12月份 |
|  | 数量指标 | 材料印刷数量 | ≥1500份 | 1500份 |
|  |  | 购买课程资源数量 | ≥20个 | 22 个 |
|  |  | 开展会议次数 | ≥4次 | 4次 |
|  |  | 开展培训次数 | ≥4次 | 4次 |
|  |  | 课程成果推广(对重点项目的区域 层面的推广) | ≥4次 | 4次 |
|  |  | 培养骨干教师/研究型教师数量 | ≥100名 | 100名 |
|  |  | 校本课程开发数量 | ≥5门 | 5门 |
|  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% |
|  |  | 资金使用符合要求 | 优 | 优 |

## （二）效益

本项目围绕既定目标，扎实推进各项工作，有效推动海淀区地方课程和校本课程建设的可持续发展，为区域教育改革实验研究搭建平台，培养具有研究意识和研究能力的骨干教师/研究型教师，起到了显著成效。我校教学改革深化，形成“素养导向课堂”模式，核心课程获北京市特色课程认证。构建课程资源库、学科基地，为区域教改提供平台，示范辐射效果显著，帮扶内蒙古科右前旗二中等校，获央视报道。通过资源建设、课程创新、教学改革等实际成效，切实提升了教师教学与学校办学水平，校本教研方面取得了较多科研成果，充分彰显了在基础教育改革中的示范引领地位。

在课程资源库建设方面，项目进一步完善了学习任务资源库，不仅整合提炼了前期积累的学习任务资源，还形成了经典任务模型，同时匹配了丰富的资源、工具和脚手架，供教师们参考使用。学校还构建了命题诊断资源库，涵盖高考重点考察的学科能力、核心素养及变化趋势等内容，并结合真实情境库，促进教学评一体化。此外，学校精心设计了作业资源库，聚焦学习目标，注重激发学生学习兴趣，将作业形式从传统的练习题拓展到单元学习任务、团队活动、开放型作业等，全面助力学生发展核心素养。各个学科还开展了“基于新高考新课程新教材的课例、作业设计、命题设计、学习路径研究”，生成了大量的案例。学校层面组织了针对这四个方面的征集和评审活动，总计征集案例共计265个，评选出104个优秀案例，其中包括33个课例、11个作业设计、55个命题设计和5个学习路径案例。这些优秀案例不仅在学科内部分享，还分享给联盟学校的教师，实现了示范辐射。基于这些优秀学习资源，在2024年5月30日的学术之夜上进行了发布，引起了良好反响。

在特色课程群建设上，学校以国家课程标准为基础，加强科学与工程、人文与社会课程群的实践与创新。新开设了多门课程，如“无人驾驶智能小车”“物理高端实验课程”“芯片制造”“微观世界”“玩转化学”课程以及《音乐剧High School Musical》，其中音乐剧课程获得了北京市普通高中特色课程的荣誉。同时，学校还丰富了实验实践和多语种课程，为学生提供了更多样化的学习选择。

在教学实践研究方面，学校以课例研究为切入点，提取学习发生的关键环节，沉淀任务设计的有效经验，形成了多种具有普适性的工具和模型，如促进学生理解的“六个侧面”和设计基于真实情境学习任务的GRASPS模型等，为教学实践提供了有力支持。学校还组织了针对课例、作业设计、命题设计、学习路径研究的征集和评审活动，推动了教师间的交流与合作，提升了教学质量。学校着力推动在各个学科以真实问题作为出发点，进行跨学科的探索，相关案例“北京中轴线文化的PBL项目式学习研究”“核心素养下的研究性学习课程设计与实施——可降解高分子材料的制备与研究”“《设计并制作血氧仪》跨学科项目式学习案例”“手工制作麦芽糖”“促进核心素养融合发展的跨学科教学案例——《基于真实情境制作简易制氧机》”获得了市区中小学“跨学科主题学习”典型案例征集评选活动奖项。“高中人文与社会融合课程建设与实践”获得了海淀区基础教育课程建设优秀成果三等奖。这些成果展示了学校在教学实践研究方面的深入探索和创新实践。所有上述的研究成果都会汇总编写了学生使用的国家教材配套使用的学习指南之中，给学生提供丰富的学习资源，促进新课程新教材真正的落地实施。

在教师专业素养培训方面，学校通过教学沙龙、新教师读书分享会、学术之夜等多种形式的培训交流活动，持续提升教师在课程建设、教与学变革、资源建设与应用、评价改革等方面的专业素养。例如：举办以“以学为中心的课堂实践”为主题的教学沙龙，由成熟教师结合自身教学经验，展示如何将课堂重心从教师讲授转移到学生学习上，通过小组合作探究、问题导向学习等教学策略，引导老师们重新设计课堂流程，提升在教学设计中落实以学生为中心理念的能力，进而推动教与学的变革。举办“‘从教到学’优秀学习资源分享会”主题的学术之夜：吕甜心老师分享“用数学‘管理’健康身材”，将数学知识与生活实际相结合，展示如何开发趣味性学习资源；卢未珂老师以“用单元作业撬动课堂学习”为内容，介绍单元作业设计思路，助力教师优化作业这一教学资源。赵通老师分享“从学生生长的高考历史命题”，谭凌鹰老师带来”指向目标达成的自我诊断工具”，从课程评价角度为教师提供新的思路和方法。通过这些分享，教师们拓宽了在课程建设、资源建设与应用、评价改革等方面的视野，吸收优秀经验，提升专业素养。2024年，老师们共申请了65项课题和项目，其中大部分与新课程新教材的实施密切相关。

在成果推广方面，学校充分发挥引领示范作用，通过网络推广、对口帮扶等形式，将学校的先进教育理念、教学方法和课程资源与更多学校共享，促进了教育的均衡发展。开展帮扶活动4次，面向联盟学校北京市怀柔区九渡河小学、北京亦庄实验中学、北京密云区不老屯中学、北京十一晋元中学，助力联盟学校提升教育质量。

此外，我们还在8月份召开了面向全国的教育年会。本次教育年会以“创造适合每一位学生发展的教育”为主题，分享课例研究，作业设计、学科考试命题、学习诊断分析、学习任务设计、分布式领导育人、服务育人的实践，厘清新学年的研究重点与难点，助推学校战略目标的实现。在“创造适合每一位学生发展的教育”的探索中，全体党员以身作则，充分发挥先锋模范带头作用，领导团队的老师以立德树人为根本任务，深入探索“创造适合每一位学生的教育”的痛点与难点。13个学科做了学科发布会，同时还有“能力素养的确立与实施落地"的主题分享116 位老师做了学习成长论坛，315 位教师进行了海报展示。

- 存在的主要问题

项目产出成效事项颇多，涉及22个课程、9个学科、104个案例等，相应的绩效资料较为分散，未能进行系统整理归集和深入挖掘潜在价值，一定程度上不利于项目实际成效的充分展现。另外项目实施满意度未进行系统有效采集和量化，无法直观反映项目实施满意度结果。

- 下一步工作措施

下一步工作中，我校将进一步全面梳理既有成果，深入分析挖掘成果自身与成果之间的核心价值，以助力形成“海淀经验”“海淀标准”。往后项目实施过程中，进一步加强绩效理念，注意系统设计和归集项目绩效资料，有意识地采集项目实施满意度反馈信息，为项目进一步完善和后续实施提供宝贵借鉴。

# 七、附件

双新示范校背景下学校深化改革的实践探索项目绩效自评指标体系及评分表

# 附件

双新示范校背景下学校深化改革的实践探索项目绩效自评指标体系及评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 1 | 1 |  |
|  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 2 |  |
|  | 资金投入 | 3 | 预算编制科学性 | 2 | 1.5 | 预算与执行有所偏差 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 1 | 1 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 6 | 6 |  |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 33 | 材料印刷数量 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 购买课程资源数量 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展会议次数 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 开展培训次数 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 课程成果推广(对重点项目的区域 层面的推广) | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 培养骨干教师/研究型教师数量 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 校本课程开发数量 | 2 | 2 |  |
|  | 产出质量 | 4 | 验收合格率 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 资金使用符合要求 | 2 | 2 |  |
|  | 产出时效 | 2 | 项目验收时间 | 2 | 2 |  |
|  | 产出成本 | 1 | 项目预算控制数 | 1 | 1 |  |
| 效益 （30分） | 项目效益 | 30 | 推动海淀区地方课程和校本课程建设的可持续发展 | 5 | 4 | 可进一步归集、挖掘，促进对可持续发展的推动性 |
|  |  |  | 为区域教育改革实验研究搭建平台 | 5 | 4 | 可进一步归集、挖掘，助力全区教改平台搭建和完善 |
|  |  |  | 培养具有研究意识和研究能力的骨干教师/研究型教师 | 10 | 8 | 在教师专业素养交流培训的基础上，需进一步加强对教师研究能力的培养 |
|  |  |  | 教师满意度 | 5 | 4 | 未能系统采集和量化满意度情况 |
|  |  |  | 学校满意度 | 5 | 4 | 未能系统采集和量化满意度情况 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 | 93.5 |  |

附件6-3：

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | [ID37648]双新示范校背景下学校深化改革的实践探索 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市十一学校 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 304.3785 | 304.3785 | 304.3785 | 10 | 100% | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 304.3785 | 304.3785 | 304.3785 | — | 100% | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为落实《海淀区普通高中新课程新教材实施国家级示范区建设工作三年规划》等文件要求，为全市乃至全国提供“海淀经验”，“海淀标准”。拟开展如下工作：聘请专家评估完善20个课程建设，购买20个课程教师专业提升需要的书籍，集中封闭研讨10天；开展9个学科“课例、作业、命题诊断、学习路径”专项评估4次；全校100个案例征集评选、印刷课例/论文集10本、开展4次帮扶活动、组织1次全国性教育年会等工作，达到完善新课程新教材配套的学习资源；推进“从教走向学”的课堂落实；构建支持学生学习的诊断系统；提高课程育人能力的教研目标，汇编优秀案例进行推广，起到辐射和帮扶带动作用。 |  |  |  |  | 达到完善新课程新教材配套的学习资源；推进“从教走向学”的课堂落实；构建支持学生学习的诊断系统；提高了课程育人能力的教研目标，汇编优秀案例进行推广，起到了辐射和帮扶带动作用。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月份 | 2 | 12月份 | 2 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 材料印刷数量 | ≥ | 1500 | 份 | 8 | 1500份 | 8 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购买课程资源数量 | ≥ | 20 | 个 | 5 | 22个 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展会议次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 4次 | 4 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 4次 | 4 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 课程成果推广（对重点项目的区域层面的推广） | ≥ | 4 | 次 | 2 | 4次 | 2 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养骨干教师/研究型教师数量 | ≥ | 100 | 名 | 8 | 100名 | 8 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 校本课程开发数量 | ≥ | 5 | 门 | 2 | 5门 | 2 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 2 | 100% | 2 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用符合要求 | 定性指标 | 优 |  | 3 | 优 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 3043785 | 元 | 20 | 3043785元 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 90% | 4 | 未能系统采集和量化满意度情况 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 90% | 3.5 | 未能系统采集和量化满意度情况 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动海淀区地方课程和校本课程建设的可持续发展 | 定性指标 | 优 |  | 5 | 优 | 4 | 仍有提升空间 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为区域教育改革实验研究搭建平台 | 定性指标 | 优 |  | 5 | 优 | 4 | 仍有提升空间 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 培养具有研究意识和研究能力的骨干教师/研究型教师 | 定性指标 | 优 |  | 10 | 优 | 8 | 仍有提升空间 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.5 |  |