项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | [ID37648]双新示范校背景下学校深化改革的实践探索 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市十一学校 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 304.3785 | 304.3785 | 304.3785 | 10 | 100% | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 304.3785 | 304.3785 | 304.3785 | — | 100% | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为落实《海淀区普通高中新课程新教材实施国家级示范区建设工作三年规划》等文件要求，为全市乃至全国提供“海淀经验”，“海淀标准”。拟开展如下工作：聘请专家评估完善20个课程建设，购买20个课程教师专业提升需要的书籍，集中封闭研讨10天；开展9个学科“课例、作业、命题诊断、学习路径”专项评估4次；全校100个案例征集评选、印刷课例/论文集10本、开展4次帮扶活动、组织1次全国性教育年会等工作，达到完善新课程新教材配套的学习资源；推进“从教走向学”的课堂落实；构建支持学生学习的诊断系统；提高课程育人能力的教研目标，汇编优秀案例进行推广，起到辐射和帮扶带动作用。 |  |  |  |  | 达到完善新课程新教材配套的学习资源；推进“从教走向学”的课堂落实；构建支持学生学习的诊断系统；提高了课程育人能力的教研目标，汇编优秀案例进行推广，起到了辐射和帮扶带动作用。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月份 | 2 | 12月份 | 2 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 材料印刷数量 | ≥ | 1500 | 份 | 8 | 1500份 | 8 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购买课程资源数量 | ≥ | 20 | 个 | 5 | 22个 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展会议次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 4次 | 4 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 4次 | 4 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 课程成果推广（对重点项目的区域层面的推广） | ≥ | 4 | 次 | 2 | 4次 | 2 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养骨干教师/研究型教师数量 | ≥ | 100 | 名 | 8 | 100名 | 8 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 校本课程开发数量 | ≥ | 5 | 门 | 2 | 5门 | 2 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 2 | 100% | 2 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用符合要求 | 定性指标 | 优 |  | 3 | 优 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 3043785 | 元 | 20 | 3043785元 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 90% | 4 | 未能系统采集和量化满意度情况 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 90% | 3.5 | 未能系统采集和量化满意度情况 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动海淀区地方课程和校本课程建设的可持续发展 | 定性指标 | 优 |  | 5 | 优 | 4 | 仍有提升空间 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为区域教育改革实验研究搭建平台 | 定性指标 | 优 |  | 5 | 优 | 4 | 仍有提升空间 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 培养具有研究意识和研究能力的骨干教师/研究型教师 | 定性指标 | 优 |  | 10 | 优 | 8 | 仍有提升空间 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.5 |  |