## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2023年校园食品安全日常检查指导服务
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 |  | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 117.5888 | 117.5888 | 117.5888 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 117.5888 | 117.5888 | 117.5888 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为海淀教委所属中小学及幼儿园（含社区办园点、不含部队园）食堂，提供日常检查指导服务，提高校园食品安全管理效率，防止监管缺位，加大风险排查力度，有效解决食品安全问题，保障饮食安全。对食堂操作流程开展日常巡检、对食品进行快速检测、对员工进行培训，定期进行监管服务分析、总结报告，服务企业与政府监管能够形成互动，优势互补。 |  |  |  |  | 该项目在2023-2024学年度期间，成功保障我我区中小学、及幼儿园（不含部队园）食堂，项目实施期间食品安全零事故，中标的四家企业均完成了该项目合同所约定的检查、指导、培训、服务，受到了各校园食堂的一致好评，并完成了数据分析及总结报告，经我科验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 1175888 | 元 | 10 | 1175888元 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 8 | 月 | 5 | 8月 | 5
|  | 数量指标 | 每学期巡查情况总结、报告 | ≥ | 1 | 次 | 5 | 1次 | 5
|  |  | 巡查人员数量 | ≥ | 2 | 人 | 5 | 2人 | 5
|  |  | 检查食堂数量 | ≥ | 473 | 所 | 5 | 473所 | 5
|  |  | 每月汇报巡查结果 | ≥ | 2 | 次 | 3 | 2次 | 3
|  |  | 每月每户现场检查和问题指导次数 | ≥ | 2 | 次 | 3 | 2次 | 3
|  |  | 制作食品安全知识宣传品数量 | ≥ | 2 | 件/人 | 3 | 2件/人 | 3
|  | 质量指标 | 提升食堂量化分级等级或控制风险等级 | 定性 | 优 | 优良中差 | 3 | 优 | 3
|  |  | 符合《校园食堂食品安全日常检查指导服务管理项目技术参数需求》标准 | 定性 | 优 | 优良中差 | 3 | 优 | 3
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常检查项目保障广大师生的饮食安全 | 定性 | 优 | 优良中差 | 5 | 优 | 5
| 续上页 | 社会效益指标 | 提高日常检查项目提高校园食品安全管理效率 | 定性 | 优 | 优良中差 | 15 | 优 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 日常检查项目受益教师满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 95% | 15
|  |  | 日常检查项目受益学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% | 8 | 一方面学生及家长对食品安全的满意度，更偏向于对菜品感观及口味；另一方面受诺如病毒传播的影响，家长误认为呕吐腹泻症状是食品安全问题，导致投诉量有所上升。
总分 | [8 empty] | 98