## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID35424]2023年海淀区社区办园点规范化管理项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 |  | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 121.95 | 121.95 | 121.95 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 121.95 | 121.95 | 121.95 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对海淀区99所社区办园点进行日常巡回检查督查、接听投诉（咨询或回访）、现场核验、跟踪整改、i联合检查、专项检查，整理文书档案，约谈社区办园点沟通投诉问题，驻场监督社区办园点，动态无证园清查（街镇吹哨报道），以及是否变相开展相关学前活动进行实地检查等及对海淀区社区办园点开展满意度调查工作，探索、建立海淀区社区办园点管理服务的长效机制，逐步实现管理重心前移，从被动处置问题向主动发现问题转变，从事后管理追责向前端服务管理转变；及时发现问题，及时上报问题，及时处置问题，保证社区办园点的质量和社区办园点幼儿的安全。 |  |  |  |  | 按照要求保质保量完成日常监督、应急处置等工作要求，提升社区办园点的管理水平，保证社区办园点的质量，加强“事中、事后”监管、规范管理、净化市场，完善学前教育治理体系。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 1219500 | 元 | 15 | 1219500元 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 项目启动时间 | ≤ | 1 | 月 | 5 | 1月 | 5
|  | 数量指标 | 接诉即办工作完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100% | 10
|  |  | 开展社区办园点家长满意度调查次数 | ≥ | 99 | 次 | 5 | 6280次 | 4 | 根据年度实际工作发生量开展，完成值高于预期目标 改进措施：下年度合理设置绩效指标，提升绩效指标精准度。
|  |  | 形成月报数量 | ≥ | 7 | 个 | 5 | 7个 | 5
|  |  | 社区办园点数量 | ≥ | 99 | 个 | 5 | 99个 | 5
|  | 质量指标 | 应急处置率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100% | 10
|  |  | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100% | 10
续上页 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现源头预防、主动发现、前置应对的长效机制 | 定性 | 优 | 优良中差 | 5 | 优 | 5
|  | 社会效益指标 | 优化学前教育机构办园环境，减少安全隐患 | 定性 | 优 | 优良中差 | 5 | 优 | 5
|  |  | 规范社区办园点的办学行为，进一步提升办园质量 | 定性 | 优 | 优良中差 | 5 | 良 | 4 | 偏差原因:长效机制有待进一步完善。改进措施：完善源头预防、主动发现的各项机制，完善各项工作方案和预案。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区办园点家长满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 95% | 10
总分 | [8 empty] | 98