## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID37192]海淀区2024年名书记名校长工作室项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 |  | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 3.8095 | 1.9048 | 10 | 50% |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3.8095 | 1.9048 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建设名、优书记、校长培养梯队，发挥名校长、名书记的示范带动作用，由工作室主持人校长带领学员校长开展教育热点研讨、实践观摩、调查研究等活动，从而进一步提升海淀中青年骨干校长的办学理念和管理能力，扩大海淀名校长队伍，培育具有国际视野和国际竞争能力、浓厚家国情怀、堪当民族复兴大任的战略型人才，推进海淀教育优质均衡发展，办好人民满意教育，让海淀成为全国教育改革创新的领跑者，成为首都高端教育人才的聚集地。 |  |  |  |  | 海淀区双名工作室项目于2024年10月召开启动大会，赵欣书记工作室调研学员需求，制定工作室培养方案，并开展了4次研修活动，就新领导体制改革和学校党建工作进行了专家讲座、学校参访和专题研讨等活动，并积极开展工作室学习共同体建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 38095.2 | 元 | 20 | 19047.6元 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 8 | 12月 | 8
|  | 数量指标 | 开展会议次数 | ≥ | 1 | 次 | 8 | 1次 | 8
|  |  | 开展培训次数 | ≥ | 8 | 次 | 8 | 5次 | 4 | 项目启动已经是10月份，导致活动不能尽数开展,后续将按计划积极开展活动，圆满完成工作室项目
|  | 质量指标 | 会议出勤率 | ≥ | 95 | % | 8 | 100% | 8
|  |  | 培训合格率 | ≥ | 95 | % | 8 | 100% | 8
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断扩大海淀名书记、名校长队伍，推进海淀区中小学校党组织的领导作用发挥，促进海淀教育优质均衡发展 | 定性 | 优 | 优良中差 | 10 | 优 | 10
|  | 社会效益指标 | 进一步提升骨干书记、校长的思想政治素质和领导力、促进现代学校治理能力提升 | 定性 | 优 | 优良中差 | 5 | 优 | 5
|  |  | 培养一批政治素质过硬，领导能力强的书记校长队伍 | 定性 | 优 | 优良中差 | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员书记满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% | 10
总分 | [8 empty] | 91