## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID37332]2024年海淀区社区办园点规范化管理项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 |  | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 37.5037 | 37.5037 | 37.5037 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 37.5037 | 37.5037 | 37.5037 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对海淀区68所社区办园点的日常巡回督查检查，日常复检核查，处理信访投诉及招生季来访接待，约谈社区办园点投诉问题，驻场监督社区办园点，动态无证园清查，信息数据报送等，参与社区办园点过渡转型，关停及停办幼儿分流以及对海淀区社区办园点开展满意度调查工作，探索、建立海淀区社区办园点管理服务的长效机制，逐步实现管理重心前移，从被动处置问题向主动发现问题转变，从事后管理追责向前端服务管理转变；及时发现问题，及时上报问题，及时处置问题，保证社区办园点的质量和社区办园点幼儿的安全。 |  |  |  |  | 按照要求保质保量完成日常监督、应急处置等工作要求，提升社区办园点的管理水平，保证社区办园点的质量，加强“事中、事后”监管、规范管理、净化市场，完善学前教育治理体系。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 375037.5 | 元 | 20 | 375037.5元 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 5月 | 5
|  | 数量指标 | 社区办园点数量 | ≥ | 68 | 个 | 10 | 53个 | 7.8 | 7月社办点由68降至53个 后续年度设置绩效指标应考虑社区办园点变化因素
|  |  | 信访接访工作完成率 | ≥ | 99 | % | 5 | 100% | 5
|  |  | 动态无证园清查次数 | ≥ | 192 | 次 | 5 | 192次 | 5
|  |  | 形成月报数量 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 5个 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100% | 5
|  |  | 应急处置率 | ≥ | 90 | % | 5 | 90% | 5
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范社区办园点的办学行为，进一步提升办园质量 | 定性 | 优 | 优良中差 | 5 | 优 | 5
|  |  | 优化学前教育机构办园环境，减少安全隐患 | 定性 | 优 | 优良中差 | 5 | 优 | 5
|  | 可持续影响指标 | 实现源头预防、主动发现、前置应对的长效机制 | 定性 | 优 | 优良中差 | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区办园点家长满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 95% | 10
总分 | [8 empty] | 97.8