## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID37390]2024年海淀区教育系统新闻发言人及网评员年度培训
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 |  | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.2348 | 3.2348 | 2.4155 | 10 | 74.67% |  | 7.4672
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.2348 | 3.2348 | 2.4155 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展海淀区教育系统新闻发言人及网评员年度培训，分别从教育舆情引导、新闻宣传实务、新媒体实务等方面对新闻发言人及网评员进行专业培训，全面提升教育系统新闻宣传工作队伍的综合素养，做好教育舆情危机应对与引导，加强队伍建设。 |  |  |  |  | 为贯彻落实全国教育大会精神，加强教育新闻宣传队伍建设，提升宣传工作能力水平，2024年12月，海淀区教育系统新闻发言人、新媒体负责人培训会在海淀区教师进修学校举行。本次培训由区教工委宣传科与区教育融媒体中心共同主办，吸引了来自全区中小学、职高、幼儿园，各学区、直属单位及活动中心的新闻发言人和新媒体工作负责人参加。培训中，精彩的宣传实务培训和教育舆情应对处理综合模拟演练，给各位教育系统新闻工作者们带来了丰富收获。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 32347.62 | 元 | 20 | 24154.76元 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12月 | 10
|  | 数量指标 | 培训天数 | ≥ | 1.5 | 天 | 10 | 1.5天 | 10
|  |  | 培训教师人数 | ≥ | 750 | 人 | 5 | 600人 | 4 | 偏差原因：因参会人数视当日各学校工作、区域整体工作安排情况而定，所以参会人数出现小幅差距 改进措施：后续年度申报目标应考虑当年计划开展工作安排的实际情况。
|  |  | 培训班次 | ≥ | 3 | 次 | 5 | 3次 | 5
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强推进区域教育改革发展的能力 | 定性 | 优 | 优良中差 | 10 | 优 | 10
|  | 社会效益指标 | 提升教师业务技能和专业素养 | 定性 | 优 | 优良中差 | 5 | 优 | 5
|  |  | 提高培训对象的职业道德 | 定性 | 优 | 优良中差 | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训教育工作者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% | 10
总分 | [8 empty] | 96.4672