## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID37816]海淀区教委信访效能咨询服务项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 |  | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 166.154 | 166.154 | 163 | 10 | 98.1% |  | 9.8102
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 166.154 | 166.154 | 163 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为有效提升信访综合绩效指标，通过信访效能咨询服务，建立信访效能咨询模型体系，通过精准数据搜集、整理、分析及提升培训，有针对性地开展主动治理，精准制导，进一步推动实现提升信访“一次性解决率、参评率、满意率”总目标。同时由专业咨询人员组建信访咨询组、现场接访咨询组，法制咨询组，负责对信件的登记、签收、批办、派送、告知和答复等相关工作数据进行信息搜集、分类汇总，模型建立、权重赋能及现场培训指导等咨询服务；为了更好发挥我委服务机制作用，抓好群众反映的突出问题的解决落实，提高群众诉求办理质量和效率。 |  |  |  |  | 为有效提升信访综合绩效指标，通过信访效能咨询服务，建立信访效能咨询模型体系，通过精准数据搜集、整理、分析及提升培训，有针对性地开展主动治理，精准制导，进一步推动实现提升信访“一次性解决率、参评率、满意率”总目标。同时由专业咨询人员组建信访咨询组、现场接访咨询组，法制咨询组，负责对信件的登记、签收、批办、派送、告知和答复等相关工作数据进行信息搜集、分类汇总，更好发挥我委服务机制作用，抓好群众反映的突出问题的解决落实，提高群众诉求办理质量和效率。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 1661539.5 | 元 | 20 | 1630000元 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 课题完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12月 | 10
|  |  | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12月 | 10
|  | 数量指标 | 聘用专职人员数量 | ≥ | 10 | 人 | 10 | 13人 | 10
|  |  | 课题结题验收通过率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立教委与社会公众的服务渠道 | 定性 | 优 | 优良中差 | 10 | 良 | 9 | 目前教委与社会公众股的服务渠道主要为电话、来访接待、线上信访的服务模式，下一步探索增加和完善服务方式，实现从 "被动响应" 向 "主动供给" 转变。
续上页 | 续 上 页 | 可持续影响指标 | 提高区教委对辖区学校、师生家长的服务效果 | 定性 | 优 | 优良中差 | 10 | 良 | 8 | 1.提升服务团队能力，定期开展政策解读培训； 2.优化诉求办理流程，建立分级分类问题台账； 3.强化数据驱动决策，每月分析信访类诉求热点趋势； 4.探索建立集成政策查询、诉求提交、进度追踪等线上服务平台； 5.完善监督评价体系，探讨将信访办理满意度纳入绩效考核。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 30.34% | 3 | 1.完善全流程满意度监测体系，包含时效、结果、过程三维度的满意度分析模型，针对性优化薄弱环节； 2.建立 “解决 - 回访 - 反馈” 闭环，重点群体实施季度关怀； 3.创新“三心” 沟通机制，暖心接访，透明推进，同理结案等； 4.构建多元支持体系，包括法律援助，心理疏导等； 4.强化数据驱动决策，智能预警和动态分析，锁定高频不满意领域。
总分 | [8 empty] | 89.8102