## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID34994]北京市海淀区教育科学研究院美丽园院区新建学生教室信息化项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育科学研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 14.427 | 14.427 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 14.427 | 14.427 | — | — | —
|  | 其他资金 |  | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| "北京市海淀区教育科学研究院美丽园院区新建学生教室信息化造项目实现一以下下功能： 1、 6间教室2间办公室安装壁挂音箱，楼道内安装吸顶喇叭，满足校园广播需求，可自动打铃，播放体操眼保健操，紧急通知等功能。 2、视频监控覆盖卫生间前室、楼梯间等公共区域，无死角全覆盖，录像存储时间30天 3、2间办公室门禁独立管理，进门刷卡、出门按钮方式。 4、6间教室、2间办公室内安装网络信息点位部46个，无线AP覆盖6间教室、2间办公室，共计8处AP点位。 5、监控、信息网络通过光缆回传至新楼数据机房内。 6、双师课堂系统在6间教室各安装1台录播主机、2台师生摄像机、音频处理器，实现录播录课功能，教室安装实物展台、推拉黑板，满足多媒体教学使用功能。 7、采购2台刷卡式智能打印扫描一体机，政府采购8台台式计算机，满足多媒体智慧教学及办公使用。" |  |  |  |  | "北京市海淀区教育科学研究院美丽园院区新建学生教室信息化造项目实现一以下下功能： 1、 6间教室2间办公室安装壁挂音箱，楼道内安装吸顶喇叭，满足校园广播需求，可自动打铃，播放体操眼保健操，紧急通知等功能。 2、视频监控覆盖卫生间前室、楼梯间等公共区域，无死角全覆盖，录像存储时间30天 3、2间办公室门禁独立管理，进门刷卡、出门按钮方式。 4、6间教室、2间办公室内安装网络信息点位部46个，无线AP覆盖6间教室、2间办公室，共计8处AP点位。 5、监控、信息网络通过光缆回传至新楼数据机房内。 6、双师课堂系统在6间教室各安装1台录播主机、2台师生摄像机、音频处理器，实现录播录课功能，教室安装实物展台、推拉黑板，满足多媒体教学使用功能。 7、采购2台刷卡式智能打印扫描一体机，政府采购8台台式计算机，满足多媒体智慧教学及办公使用。"
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 完成项目竣工验收时间 | ≤ | 11 | 月 | 10 | 11月 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成项目采购时间 | ≤ | 11 | 月 | 10 | 11月 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合智慧教育项目验收标准 | 定性 | 优良中低差 | 优良中差 | 5 | 优 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖小学生人数 | ＝ | 180 | 人 | 10 | 180人 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 建设普通教室数量 | ＝ | 8 | 个 | 5 | 8个 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校教育教学质量 | 定性 | 优良中低差 | 优良中差 | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优良中低差 | 优良中差 | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校安全防范水平 | 定性 | 优良中低差 | 优良中差 | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位信息化体系正常运转 | 定性 | 优良中低差 | 优良中差 | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校、教师、学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 99% | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用 | ≤ | 144269.86 | 元 | 20 | 144269.86元 | 20
总分 | [8 empty] | 100