## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID35252]教科院美丽园院区防水防滑安全加固建设工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育科学研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 14.2381 | 14.2381 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 14.2381 | 14.2381 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — | — | —
|  | 其他资金 |  | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 受益对象：全员教职工 项目目的和预期效果：保证区教科院顺利搬迁的安全保障，为区教科院迁入新址后各项教学工作顺利开展提供硬件基础，也为借址办学的学校提供了良好的教学环境。为全院师生提供良好舒适的教学、活动环境。 |  |  |  |  | 通过此次项目的实施保证区教科院顺利搬迁，为区教科院迁入新址后各项教学工作顺利开展提供硬件基础，也为借址办学的学校提供了良好的教学环境。为全院师生提供良好舒适的教学、活动环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 工程审计和资金拨付 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12月 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 | 优良中低差 | 10 | 优 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 施工时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12月 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑物外立面保温、换窗等节能改造 | ＝ | 261.61 | 平米 | 10 | 261.61平米 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 通过外墙或屋顶保温、外窗更换等项目改造每年节省能源情况 | ≥ | 150 | 立方米 | 5 | 150立方米 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 500 | 人 | 10 | 500人 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过操场、建筑物防水等项目改造消除安全隐患面积 | ＝ | 480 | 平米 | 5 | 480平米 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98% | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 14.2381 | 万元 | 20 | 14.238109万元 | 20
总分 | [8 empty] | 100
说明： 1.填写内容依据已批复的绩效目标申报表。 2.得分一档最高不能超过该指标权重分值上限。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。