## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID37158]海淀区校外培训机构培训材料审核工作机制研究
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育科学研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.14 | 25.14 | 25.1425 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.14 | 25.14 | 25.1425 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — | — | —
|  | 其他资金 |  | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展本项目研究，实现建立健全海淀区校外培训机培训材料审核工作机制，促进其规范有序发展的目的。为实现预期目标，主要工作如下： （1）通过开展文献研究，全面了解全国各地有关校外培训材料规范的政策文件精神和实践经验举措，为本项目推进提供政策法规支持和可借鉴的典型经验做法； （2）通过开展调查研究，了解海淀区培训材料审核工作现状，明晰审核过程中的新问题、新挑战，有针对性开展项目研究工作； （3）通过与专家交流研讨，听取专家提出的建设性意见和建议，有助于进一步推动校外培训材料管理，构建海淀区校外培训机构培训材料审核工作机制； （4）通过项目最后总结提炼，达到修正、完善海淀区校外培训材料审核工作机制的目的。 |  |  |  |  | 2024年度本项目完成了如下工作：1.开展文献研究，共编印了4期文献资料汇编；2.走进10 家机构开展实地调研；3.召开了过程研讨会 3 次，总结会 1 次；4.完成区教委交办2024春季和秋季共 2 次培训材料审核工作，并研制《培训材料审核工作指导手册》；5.形成2024版《海淀区学科类校外培训机构培训材料审核标准（试行）》和项目总结报告各一份。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12月 | 10 | ——
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100% | 10 | ——
| 产出指标 | 数量指标 | 项目成果报告数量 | ≥ | 2 | 个 | 5 | 2个 | 5 | ——
| 产出指标 | 数量指标 | 外出调研人数 | ≥ | 20 | 人 | 5 | 人 | 5 | ——
| 产出指标 | 数量指标 | 举行会议次数 | ≥ | 4 | 次 | 5 | 4次 | 5 | ——
| 产出指标 | 数量指标 | 阶段文献汇编数量 | ≥ | 4 | 期 | 5 | 4期 | 5 | ——
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进民办教育健康、良性发展 | 定性 | 优 | 优良中差 | 5 | 优 | 5 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强海淀区校外培训机构规范管理 | 定性 | 优 | 优良中差 | 5 | 优 | 5 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范民办教育的办学行为 | 定性 | 优 | 优良中差 | 5 | 优 | 5 | ——
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强校外培训机构常态化监管，真正使校外培训机构成为海淀教育的有益补充 | 定性 | 优 | 优良中差 | 5 | 优 | 5 | ——
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% | 10 | ——
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 251430 | 元 | 20 | 251424.58元 | 20 | ——
总分 | [8 empty] | 100 | ——