## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID37159]海淀区中小学教师信息技术能力提升培训
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育科学研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 38.265 | 38.265 | 37.1551 | 10 | 97.1% | 9.71
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.265 | 38.265 | 37.1551 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — | — | —
|  | 其他资金 |  | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展中小学校园影视制作技术与能力提升培训。丰富校园影视资源，大力推进校园文化建设；开展校园网络安全能力提升培训。形成海淀区中小学“健康、安全、稳定、绿色”的网络安全环境及网络安全服务体系；开展教师智慧素养能力提升培训。提升教师的大数据素养、人工智能素养、双师信息素养，为教学赋能，实现区域整体教师信息化素养的提升；开展新型课堂环境下的信息素养提升培训。以提供“互联网+基础教育”的基本思维、方法、技能、标准。推动教师应用网络学习空间、研修社区打造“技术创新课堂”；结合新课标，打造跨学科课程，丰富“课后330服务”的学生活动内容。 |  |  |  |  | 依托高新企业，高校专家开展AI赋能学科教学培训，人工智能进阶培训。开展中小学校园影视制作技术与能力提升培训。丰富校园影视资源，大力推进校园文化建设；开展校园网络安全能力提升培训。形成海淀区中小学“健康、安全、稳定、绿色”的网络安全环境及网络安全服务体系；开展教师智慧素养能力提升培训。提升教师的人工智能素养、创客素养，为教学赋能，实现区域整体教师信息化素养的提升；开展新型课堂环境下的信息素养提升培训。以提供“互联网+基础教育”的基本思维、方法、技能、标准。推动教师应用网络学习空间、研修社区打造“技术创新课堂”；结合新课标，打造跨学科课程，丰富“课后330服务”的学生活动内容。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 90 | % | 5 | 90% | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12月 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | ≥ | 51 | 天 | 5 | 51天 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 培训教师人数 | ≥ | 520 | 人 | 10 | 550人 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | ≥ | 18 | 次 | 10 | 18次 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高培训对象的职业道德 | 定性 | 优 | 优良中差 | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师业务技能和专业素养 | 定性 | 优 | 优良中差 | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强推进区域教育改革发展的能力 | 定性 | 优 | 优良中差 | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训教育工作者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 95% | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 382650 | 元 | 20 | 371551.18元 | 20
总分 | [8 empty] | 99.71