## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID37165]海淀区教科院教育科研培训项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育科学研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 53.926 | 53.926 | 53.926 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 53.926 | 53.926 | 53.926 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — | — | —
|  | 其他资金 |  | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目将根据国家、北京市本项目将根据国家、北京市和海淀区教育发展规划对教育科研和教师研究工作的要求，确定恰当的经费数额，细化项目内容绩效指标，以确保教育科研培训任务的落实。 主要工作内容如下： ①通过开展教育科研骨干教师培训工作，以培训、课题和项目方式，为学校教育教学和课程改革搭建全方位服务平台，促进学校教育科研工作有序开展。打造一支具有现代教育理念，掌握科研基本方法的专兼职相结合的科研骨干队伍，培养达到一定数量的科研“领军”人物。 ②通过开展教育科研综合能力提升培训工作，以各类科研培训为载体，努力调动更多教师参与教育科学研究，以学校教育教学中的实际问题为主要研究内容，以促进教师自身专业化发展为研究目的。 |  |  |  |  | 截止到2024年11月21日，完成项目年度目标。我区各级各类教育科研培训任务顺利推进，规范性得到进一步提升。科研骨干班与种子教师推进良好。针对课题负责人开展了科研方法、开题结题以及成果提炼等主题培训及拓展培训活动，这些活动在提高教师科研能力，培养科研队伍等方面，起到了良好效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 | ≤ | 11 | 月份 | 10 | 11月 | 10
|  | 数量指标 | 培训班次 | ≥ | 16 | 次 | 10 | 15次 | 9
|  |  | 培训教师人数 | ≥ | 2189 | 人 | 10 | 2079人 | 9.4
|  |  | 培训天数 | ≥ | 38 | 天 | 5 | 36天 | 4.7
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 95 | % | 5 | 95% | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 539259.89 | 元 | 20 | 元 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训教育工作者满意度 | ≥ | 97 | % | 10 | 97% | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强推进区域教育改革发展的能力 | 定性指标 | 优 | 优良中低差 | 5 | 优 | 5
|  | 社会效益指标 | 提高培训对象的职业道德 | 定性指标 | 优 | 优良中低差 | 5 | 优 | 5
|  |  | 提升教师业务技能和专业素养 | 定性指标 | 优 | 优良中低差 | 10 | 优 | 10
总分 | [8 empty] | 98.1