## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID37905]数据驱动的学生核心素养发展与教学策略研究
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育科学研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 82.708 | 82.708 | 82.708 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 82.708 | 82.708 | 82.708 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — | — | —
|  | 其他资金 |  | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目以数据驱动的学生核心素养发展与教学策略研究为载体，结合教育部科技司《5G、大数据、人工智能条件下的有效教与学方式研究》项目，搭建海淀区教育大数据科技创新实训空间，并通过线上线下混合式空间建设和科研共同体的建构，开展课题研究相关活动，形成一系列示范案例，推动海淀教育的科技创新和现代化发展，包括： 1、建设1个海淀区教育大数据科技创新实训空间； 2、建构3个实训空间科研共同体研究实践模型； 3、开展不少于4次的专题实训； 4、形成1套基于大数据提升学生核心素养的教育教学示范案例，不少于10节示范课； 5、形成1套包含三大研究内容的“数据驱动的学生核心素养发展与教学策略研究项目”的研究报告和工作报告。 |  |  |  |  | 智慧教育示范校和实验校为项目校，1. 形成1份海淀区教育大数据科技创新实训空间规划设计方案；2. 建构3个科研共同体研究实践模型；3. 开展29次学校智慧教育现状调研活动；4. 开展30次研究分析服务，生成相关分析报告；5. 形成1套智慧教育应用典型案例；6. 形成1份项目研究报告和1份工作报告：7.30个案例获区级优秀成果；8.7次区级公开研讨活动
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12月 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 海淀区规划课题项目数量 | ≥ | 1 | 个 | 5 | 0个 | 0 | 以项目形式实施
| 产出指标 | 数量指标 | 海淀区重大群体课题研究项目 | ≥ | 1 | 个 | 5 | 0个 | 0 | 以项目形式实施
| 产出指标 | 数量指标 | 区级/市级教育教学成果数量 | ≥ | 30 | 个 | 10 | 30个 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 课题结题率 | ≥ | 90 | % | 5 | 0% | 0 | 以项目形式实施
| 产出指标 | 质量指标 | 研究报告评审通过率 | ≥ | 90 | % | 5 | 100% | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 探索教育改革中的前瞻性问题，提升学校办学品质 | 定性 | 优 | 优良中差 | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升海淀区课题研究质量和水平 | 定性 | 优 | 优良中差 | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强海淀区教育科研成果推广与应用 | 定性 | 优 | 优良中差 | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 100% | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 827080 | 元 | 20 | 827080元 | 20
总分 | [8 empty] | 85