## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID37908]海淀区“教育部中小学教育质量综合评价改革实验区”评价研究与管理
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育科学研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.0857 | 40.0857 | 39.9755 | 10 | 99.73% | 9.973
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.0857 | 40.0857 | 39.9755 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — | — | —
|  | 其他资金 |  | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成教育部中小学教育质量综合评价改革实验区每年均接受国家级质量综合评价，在国家评价基础上开展海淀区有特色的质量评价，形成海淀特色调整增加指标服务海淀多样化学校的实际教学质量，为新中考改革方案落实，形成海淀教学评价服务，助力行政决策和学校改进发展工作。一是以评价研究带动学校综合素质评价、学习品质评价、教师负担调研等方面的深入发展。二是开展国家义务教育质量监测，注重结果运用，全面把握海淀义务教育发展质量水平。三是将教育质量综合评价与学生综合素质发展紧密结合，为学校教育教学改进和区域教育质量总体提升提供工具和数据支持。四是总结提炼、宣传海淀教育质量综合评价改革实验经验，为全国其他地方提供经验借鉴。 |  |  |  |  | （1）高质量完成海淀区2025年国家义务教育质量监测实施工作；（2）先后国家义务教育教学改革实验区教育部教育质量综合评价改革实验区提交4份工作报告任务进展情况。 （3）组织开展了小学生综合素质评价手册修订，形成了《海淀区小学生综合素质评价手册》。开展了学生综合素质评价先进单位（12、4 、4小学、初中、 高中）、教师典型案例征集（120、30、16小学、初中、高中），完成了初评并提交到市里。8所学校申报了基地校（小学5所 中学2所 还有育英 报的九年一贯制）综合素质评价先进校，深入推进综合素质评价实施。 （4）实施五年级教育教育质量调研，开展全区五年级教师网络调研。 并完成区域报告和学校个体报告 （5）完成七年级期中测试完成学生网络调研工作， 12月底形成报告，并在期末中学工作会发布。 （6）以课题研究为抓手，专业支撑赋能教师评价能力提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12月 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 海淀区规划课题项目数量 | ≥ | 1 | 个 | 5 | 2个 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 区级/市级科研先进评审数量 | ≥ | 1 | 个 | 10 | 10个 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 研究报告评审通过率 | ≥ | 100 | % | 15 | 100% | 15
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升海淀区课题研究质量和水平 | 定性 | 优 | 优良中差 | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强海淀区教育科研成果推广与应用 | 定性 | 优 | 优良中差 | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 100% | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 400857 | 元 | 20 | 399755.39元 | 20
总分 | [8 empty] | 99.973