## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID37913]海淀家长学校体系构建与教育改革实验项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育科学研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 62.9269 | 62.9269 | 62.9269 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 62.9269 | 62.9269 | 62.9269 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — | — | —
|  | 其他资金 |  | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （1）完善海淀家长学校制度机制，落实协调学区家长学校负责人、学术顾问、理论导师、实践导师的具体情况。 （2）探索基于家长大讲堂的家庭教育指导模式，探索出符合本区需求的家庭教育指导课程主题和时间安排 。（3）探索区域家庭教育指导师培养模式，构建符合区域需求的家庭教育指导师培训体系，探索具有海淀特色的家庭教育指导师培训模式。（4）构建家庭教育指导服务质量评估指标体系，制定海淀区家庭教育指导服务质量评估指标体系，为工作改进提供科学诊断数据。（5）依托海淀家长学校APP探索家长学习社区建设路径，建设海淀家长学习型社区，探索区域家庭教育指导课程体系建设，探索三级家长学校资源共建工作模式。 |  |  |  |  | （1）2024年不断完善海淀区三级家长学校管理体制，各学区、学校完善家长学校工作，聘请学术顾问、理论导师、实践导师深入各级家庭教育指导站点完成家庭教育指导工作。（2）2024年完成海淀区区级家庭教育大讲堂任务，依据家长普遍关心的学生入学适应、青春期、同伴社交、考试焦虑等话题，课程体系不断完善。（3）家庭教育指导师深入到各家庭教育指导站点开展工作，取得良好的社会效益，实现家庭教育指导主动供给。（4）制定家庭教育指导工作督导评估体系，规范家长学校建设。（5）家长学校APP资源持续更新，有力支持了三级家长学校工作开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12月 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 海淀区规划课题项目数量 | ≥ | 10 | 个 | 5 | 15个 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 区级/市级科研先进评审数量 | ≥ | 20 | 个 | 10 | 12个 | 8
| 产出指标 | 数量指标 | 区级/市级论文评审数量 | ≥ | 100 | 个 | 10 | 25个 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 研究报告评审通过率 | ≥ | 90 | % | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 探索教育改革中的前瞻性问题，提升学校办学品质 | 定性 | 优 | 优良中差 | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强海淀区教育科研成果推广与应用 | 定性 | 优 | 优良中差 | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 98% | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 629269 | 元 | 20 | 629269元 | 20
总分 | [8 empty] | 93