## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID38631]2024年海淀区新改扩建中小学信息化教育教学设备采购项目（二期）
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育科学研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 474.377 | 474.377 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 474.377 | 474.377 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — | — | —
|  | 其他资金 |  | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了_满足10所改扩建学校对学习、教研和管理要求_，拟开展如下工作：教学多媒体系统、办公设备及双师课堂系统、雪亮工程、专网光缆铺设、视频会议的统建工作__。通过项目的实施，达到_为学生和教职员工提供良好的教育教学环境_。 |  |  |  |  | （其余基本完成，北京市海淀区中关村第三小学双新分校，由于刚完成主体建筑施工，教学多媒体设备5月底进入现场施工，其余双师课堂、雪亮工程，专用光缆、视频会议需整体施工完成后陆续施工）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10月 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 采购硬件设备种类 | ＝ | 5 | 种 | 10 | 5种 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100% | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 5 | 6年 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 | 优良中差 | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需要 | 定性 | 优 | 优良中差 | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 4743770.14 | 元 | 20 | 4743770.14元 | 20
总分 | [8 empty] | 100