## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | “互联网+”环境下大中小学思想政治教育一体化教育资源平台建设实践研究-（代管专项）
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育科学研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 5 | 1 | 10 | 20% | 2
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 5 | 1 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — | — | —
|  | 其他资金 |  | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本研究拟进行的大中小学思想政治教育一体化教育资源平台建设实践研究，以拓宽思政教育载体和形式、推进思政教育一体化资源平台建设深入发展和教师思政教育教学能力提升为目标，针对教师思政教育实际需求，以及平台建设和使用的存在问题，在文献研究基础上，开展问卷调查、案例分析、座谈访谈，坚持理论和实践相统一的方法，推动思想政治教育一体化资源平台的“思政金课模块、思政教育经典案例、思政教育红色资源库”模块建设。遵循基本规律，坚持问题导向，通过前后测和课堂观察，开展资源平台建设实践研究，并对实践效果进行科学评价，推进思政教育一体化资源平台建设及实效应用。 |  |  |  |  | 经费使用情况：因北京市课题研究总经费共五万元，结题时间是2025年11月，市里拨付经费重点在明年结题过程中按计划支出，本年度过程性研究经费以单位配套经费支持为主，故此五万项目支出有延迟。课题组按课题研究计划稳步推进，计划支出项目也在准备过程中，结题前会按财务要求完成经费使用。项目进展情况：完成项目调研和中期报告撰写，并经专家指导中期鉴定；基于教师调研完成思政教育资源平台建设理论和实践框架基础论证，并撰写论文发表；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成调研报告、案例和论文 | ＝ | 5 | 篇 | 20 | 5篇 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 由专家组进行质量鉴定 | 定性 | 优 | 优良中差 | 10 | 优 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 2025年10月底前完成 | ≤ | 10 | 月 | 10 | 10月 | 10
| 成本指标 | 经济成本 | 发现思想政治教育一体化资源平台建设和实践现状和优质资源不足的制约因素。 | 定性 | 优 | 优良中差 | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标/社会效益 | 提出互联网思想政治教育资源平台建设理论和实践框架。 | 定性 | 优 | 优良中差 | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 区内教师、学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 首期控制在5万元内 | ≤ | 5 | 万元 | 20 | 1万元 | 20
总分 | [8 empty] | 92