## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID33063]十九中阳春光华校区01#教学楼卫生间、专业教室、普通教室改造，屋面防水改造
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 78.3808 | 78.3808 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 78.3808 | 78.3808 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| "为完成“十九中阳春光华校区 01#教学楼卫生间、专业教室、普通教室改造，屋面防水改造”的工作拟开展以下几方面工作： 1、原普通教室修缮 21 间，拆除讲台，黑板降低高度，地面、墙面局部修复，墙面粉刷； 2、新增普通教室 3 间，原房间使用功能为教工之家及办公室，拆除原有内部装修，进行内部综修改造； 3、专业教室改造 5 间（音乐、书法、劳技、科技、音乐排练厅，原房间使用功能为：美术、物理、教工之家、普通教室、中厅）； 4、卫生间改造：1#卫生间为原有学生卫生间，不改变原有布局，内部综修改造；2#卫生间原位置为教师男女卫生间及洗手间，此区域拆除原有布局，整体改造为学生男卫生间;3#卫生间原为办公室，改造为学生女卫生间，1#卫生间改造范围为二至五层，2#、3#卫生间改造范围为一至四层。 5.教学楼屋面防水改造(保留保温层、找坡层)，改造面积：1779.23 平方米，" |  |  |  |  | 完成“十九中阳春光华校区 01#教学楼卫生间、专业教室、普通教室改造，屋面防水改造”的工作拟开展以下几方面工作： 1、原普通教室修缮 21 间，拆除讲台，黑板降低高度，地面、墙面局部修复，墙面粉刷； 2、新增普通教室 3 间，原房间使用功能为教工之家及办公室，拆除原有内部装修，进行内部综修改造； 3、专业教室改造 5 间（音乐、书法、劳技、科技、音乐排练厅，原房间使用功能为：美术、物理、教工之家、普通教室、中厅）； 4、卫生间改造：1#卫生间为原有学生卫生间，不改变原有布局，内部综修改造；2#卫生间原位置为教师男女卫生间及洗手间，此区域拆除原有布局，整体改造为学生男卫生间;3#卫生间原为办公室，改造为学生女卫生间，1#卫生间改造范围为二至五层，2#、3#卫生间改造范围为一至四层。 5.教学楼屋面防水改造(保留保温层、找坡层)，改造面积：1779.23 平方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付进度 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 施工时间 | ≤ | 9 | 月 | 5 | 9 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 楼内水、暖、电改造涉及的建筑面积 | ＝ | 422.75 | 平方米 | 10 | 422.75 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 2340.28 | 平方米 | 10 | 2340.28 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 800 | 人 | 10 | 800 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对教学楼、实验楼、食堂等进行修缮,改善办学条件 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 783808.66 | 元 | 20 | 783808.66 | 20
总分 | [8 empty] | 100