## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID33169]首都师范大学实验小学(南校区)避雷设施改造工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 0.5736 | 0.5736 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0.5736 | 0.5736 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为完成首都师范大学实验小学（南校区）避雷设施改造，拟开展以下几方面工作： （1）建筑专业： a.拆除新做中心机房防静电地板面层，面积为 20 平方米。（防静电地板再恢复原状时可利旧使用，利旧率不应小于 70%） b.拆除综合楼、锅炉房、厨房、教学楼、宿舍、礼堂避雷带902米； c.室外防雷接地极对于透水砖路面的破坏：距墙2米，埋深1米按透水砖路面恢复，长度365米，宽度为 1.2 米，挖沟宽度800mm，深度 1000mm。（2）电气专业：a.综合楼、锅炉房、厨房新增防雷系统；b.学校中心机房防设总等电位联结。c.厨房屋顶风机的等电位联结。 d.教学楼、礼堂、宿舍楼-屋面避雷带改造。 |  |  |  |  | （1）建筑专业： a.拆除新做中心机房防静电地板面层，面积为 20 平方米。（防静电地板再恢复原状时可利旧使用，利旧率不应小于 70%） b.拆除综合楼、锅炉房、厨房、教学楼、宿舍、礼堂避雷带902米； c.室外防雷接地极对于透水砖路面的破坏：距墙2米，埋深1米按透水砖路面恢复，长度365米，宽度为 1.2 米，挖沟宽度800mm，深度 1000mm。（2）电气专业：a.综合楼、锅炉房、厨房新增防雷系统；b.学校中心机房防设总等电位联结。c.厨房屋顶风机的等电位联结。 d.教学楼、礼堂、宿舍楼-屋面避雷带改造。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付进度 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 施工时间1 | ≤ | 9 | 月 | 10 | 9 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 避雷设施改造项目涉及的建筑物面积 | ＝ | 4052.74 | 平方米 | 10 | 4052.74 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优良中低差 | / | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 1000 | 人 | 10 | 1000 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过避雷、水暖电设施等项目改造消除安全隐患面积 | ＝ | 4052.74 | 平方米 | 10 | 4052.74 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | 99% | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 5736.73 | 元 | 20 | 5736.73 | 20
总分 | [8 empty] | 100
说明： 1.单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%、成本指标20%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。