## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID37000]北大附中新馨学校室内外平台栏杆防护改造
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 5.1714 | 5.1714 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 5.1714 | 5.1714 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本工程主要改造内容为学校室内外平台栏杆防护加强改造，根据不同部位不同形式栏板采 取不同形式防护。改造室内外平台防护总计 1418.93 延米，其中 A 型防护 117.57 延米（下 沉广场周边现状室外栏板增设 700 高防护网），B 型防护 235.13 延米（下沉广场下方临空 室外栏杆增高 300），C 型防护 1066.23 延米（现状室内临空平台栏板以及临空楼梯平台、 扶手等位置上方增加 600 高玻璃栏板防护）。 |  |  |  |  | 全部完成北大附中新馨学校室内外平台栏杆防护改造工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 52056 | 平方米 | 20 | 52056 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 2300 | 人 | 5 | 2300 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 5 | 8 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 51714.93 | 元 | 20 | 51714.93 | 20
总分 | [8 empty] | 100