## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID36934]北京市海淀区东升实验小学04#教学楼局部地面及屋面防水改造，教学楼及平房室内粉刷
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 30.4801 | 30.4801 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 30.4801 | 30.4801 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 东升实验小学现有 18 个教学班，700 多名学生，教学楼建筑面积 6690 平方米，门卫室建筑 面积 11.42 平方米，南平房建筑面积 126.3 平方米，总建筑面积 6827.72 平方米。 今年 3 月 份，东升实验小学由北京林业大学附属小学承办，现状基础设施有很多不完善部位需要修 缮。 为了修缮我校校舍，给学生们提供安全舒适的学习环境，本项目拟进行以下三 方面 工作：一是教学楼及平房内部粉刷，二是教学楼走廊、楼梯间、门厅等公共区域地面改 造，三是教学楼屋面防水改造，改造涉及总面积 6827.72 平方米。 |  |  |  |  | 全部完成北京市海淀区东升实验小学04#教学楼局部地面及屋面防水改造，教学楼及平房室内粉刷。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 6827.72 | 平方米 | 10 | 6827.72 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 | / | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 700 | 人 | 5 | 700 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 | / | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 | / | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 5 | 10 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 304801.66 | 元 | 20 | 304801.66 | 20
总分 | [8 empty] | 100