## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID36940]北京市八一学校西校区校门修复，01、06#平房及篮球场改造，弱电沿线路面恢复
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 20.7953 | 20.7953 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 20.7953 | 20.7953 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市八一中学西校区设置有20个教学班，800多名学生，占地约7300多平方米。 北京市八一学校西校区原址为海淀区教师进修学校稻香园校区，现状我校已经完成对西校区校园的接收工作，但础设施有很多不完善部位需要修缮。 为了给学生们提供安全舒适的学习环境，确保暑期过后西校区能顺利开展教育教学活动，本项目拟进行以下几方面工作：一是,01、06#平房修缮，二是校大门修复，三是室外场地及篮球场改造，改造涉及总面积1365.62平方米。 |  |  |  |  | 完成北京市八一学校西校区校门修复，01、06#平房及篮球场改造，弱电沿线路面恢复。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 操场改造面积 | ＝ | 558 | 平方米 | 5 | 558 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑物外立面保温、换窗等节能改造 | ＝ | 157.91 | 平方米 | 5 | 157.91 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 楼内水、暖、电改造涉及的建筑面积 | ＝ | 34.89 | 平方米 | 5 | 34.89 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 路面改造面积 | ＝ | 599.01 | 平方米 | 5 | 599.01 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 完成 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 5 | 10 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 |  | 5 | 较好 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 800 | 人 | 5 | 800 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 207953.28 | 元 | 20 | 207953.28 | 20
总分 | [8 empty] | 100