## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID33109]海淀区太平路小学（本校）02#教学楼外窗、卫生间改造工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 19.7407 | 19.7407 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 19.7407 | 19.7407 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对海淀区太平路小学（本校）02#教学楼外窗、卫生间改造工程。解决了教学楼外窗保温性能不佳，五金件锈蚀，开启不便;卫生间管道老化漏水，地砖地面开裂，吊顶、墙面破损；卫生间洁具老化破损；卫生间隔板破损;等问题，满足学校教学楼正常使用。项目的实施有利于改善学校的基础设施，排除安全隐患，改善办学环境，满足学校的正常教学需求，为教育、教学工作提供有力保障，为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境，同时有利于促进教育均衡发展。 |  |  |  |  | 通过对海淀区太平路小学（本校）02#教学楼外窗、卫生间改造工程。解决了教学楼外窗保温性能不佳，五金件锈蚀，开启不便;卫生间管道老化漏水，地砖地面开裂，吊顶、墙面破损；卫生间洁具老化破损；卫生间隔板破损;等问题，满足学校教学楼正常使用。项目的实施有利于改善学校的基础设施，排除安全隐患，改善办学环境，满足学校的正常教学需求，为教育、教学工作提供有力保障，为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境，同时有利于促进教育均衡发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付进度 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 施工时间 | ＝ | 9 | 月 | 5 | 9 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑物外立面保温、换窗等节能改造 | ＝ | 464.04 | 平方米 | 10 | 464.04 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 楼内水、暖、电改造涉及的建筑面积 | ＝ | 165.72 | 平方米 | 10 | 165.72 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 | 优 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造生活用房食堂 | ＝ | 165.72 | 平方米 | 5 | 165.72 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 1000 | 人 | 20 | 1000 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | 99 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金预算控制数 | ≤ | 197407.57 | 元 | 20 | 197407.57 | 20
总分 | [8 empty] | 100