## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID37904]北京林业大学附属实验小学04#教学楼外立面修缮、换窗及局部透水砖路面修缮
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 328.2658 | 328.2658 | 328.2658 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 328.2658 | 328.2658 | 328.2658 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京林业大学附属实验小学位于北京市海淀区东升地区月泉路八家嘉园旁，现有18个教学班700多名师生。 04#教学楼建筑面积6690平方米，建成于2013年，框架结构，地下一层，地上四层，建筑高度17.03米，层高3.9米。 现状外立面、外窗破损严重，教学楼南侧透水砖路面坑洼不平现象显著，严重影响我校教育教学工作的安全开展，为了消除安全隐患拟进行本次修缮。 本项目改造拟进行以下两部分内容：1、教学楼外立面改造及换窗。改造外墙保温，真石漆墙面，仿石砖勒脚，更换断桥铝合金节能保温窗。改造涉及04#楼建筑面积6690平方米。2、室外透水砖局部改造，改造面积532.24平方米，总改造面积7222.24平方米。 |  |  |  |  | 完成北京林业大学附属实验小学04#教学楼外立面修缮、换窗及局部透水砖路面修缮。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑物外立面保温、换窗等节能改造 | ＝ | 6690 | 平方米 | 10 | 6690 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 | / | 10 | 优 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 更换窗户数量 | ＝ | 359 | 个 | 5 | 359 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 路面改造面积 | ＝ | 532.24 | 平方米 | 5 | 532.24 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 9 | 月 | 5 | 9 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 每年节电情况 | ≥ | 33450 | 千瓦时 | 5 | 完成 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 700 | 人 | 5 | 700 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 5 | 较好 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 | / | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 3282658.38 | 元 | 20 | 3282658.38 | 20
总分 | [8 empty] | 100