## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID37978]北京市六一幼儿院（西山庭院院区）教学楼外立面修缮、盥洗室及卫生间修缮
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 227.644 | 227.644 | 227.644 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 227.644 | 227.644 | 227.644 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （1）受益对象：156余名学生，31余名教师。 （2）通过北京市六一幼儿院（西山庭院院区）教学楼外立面修缮、盥洗室及卫生间修缮工 程。拟解决教学楼外墙保温为聚苯板，现状外墙涂料面层空鼓开裂情况严重，出现大量局 部破损，存在大面积脱落风险；班级内卫生间现在出现地面开裂破损，吊顶变形、脱落， 给排水、暖通管线锈蚀、漏水等的问题。项目的实施有利于改善学校的基础设施，排除安 全隐患，改善办学环境，满足学校的正常教学需求，为教育、教学工作提供有力保障，为 提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境。 |  |  |  |  | 完成北京市六一幼儿院（西山庭院院区）教学楼外立面修缮、盥洗室及卫生间修缮项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 楼内水、暖、电改造涉及的建筑面积 | ＝ | 155.59 | 平方米 | 5 | 155.59 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑物外立面保温、换窗等节能改造 | ＝ | 8469.89 | 平方米 | 5 | 8469.89 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 9 | 月 | 10 | 9 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 187 | 人 | 3 | 187 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 |  | 3 | 优 | 3
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 5 | 10 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 每年节水情况 | ≥ | 2555 | 吨 | 3 | 2555 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 |  | 3 | 优 | 3
| 效益指标 | 生态效益指标 | 每年节电情况 | ≥ | 39042.47 | 千瓦时 | 3 | 39042.47 | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 2276440.62 | 元 | 20 | 2276440.62 | 20
总分 | [8 empty] | 100