## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID37843]首都师范大学第二附属中学食宿楼太阳能热水系统改造工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 95.12 | 95.12 | 95.12 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 95.12 | 95.12 | 95.12 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对首都师范大学第二附属中学食宿楼太阳能热水系统改造改善现状学 校食堂用热水等问题，改善学校基础设施，满足全校正常的教学需要，排 除安全隐患，为教育、教学提供安全保障，可改善1500多名师生的教育 教学环境，为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好 环境，同时有利于促进教育均衡发展。 |  |  |  |  | 完成首都师范大学第二附属中学食宿楼太阳能热水系统改造工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 | / | 10 | 优 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 资源设施改造项目涉及的建筑物面积 | ＝ | 799.16 | 平方米 | 10 | 799.16 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 8 | 月 | 10 | 8 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 | / | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 1500 | 人 | 5 | 1500 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 951200.98 | 元 | 20 | 951200.98 | 20
总分 | [8 empty] | 100