## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID37865]一零一中学石油分校01#建筑内部装修（不含外窗）02、07#建筑外立面修缮及换窗
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 1429.5381 | 1429.5381 | 1429.5381 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1429.5381 | 1429.5381 | 1429.5381 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一零一中学石油分校位于北京市海淀区学院路20号，现有36个教学班，1300多名学生，142名教职工。 01#体育馆建筑面积3240.69平方米。02#综合楼区域建筑面积12795.37平方米。图书馆区域建筑面积2121.8平方米。07#教学楼建筑面积4531.9平方米。 本项目改造拟进行以下四部分内容：1、01#体育馆内部综合修缮（不含外窗），2、02#综合楼外立面改造及换窗，3、02#图书馆换窗，4、07#教学楼外立面改造及换窗。涉及外立面改造及换窗的建筑，改造外墙保温，真石漆墙面，仿石砖勒脚，更换断桥铝合金节能保温窗。本项目总改造涉及总建筑面积为22689.76平方米。 |  |  |  |  | 完成一零一中学石油分校01#建筑内部装修（不含外窗）02、07#建筑外立面修缮及换窗。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 9 | 月 | 5 | 9 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 22689.76 | 平方米 | 5 | 22689.76 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 楼内水、暖、电改造涉及的建筑面积 | ＝ | 3240.69 | 平方米 | 5 | 3240.69 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 | / | 5 | 优 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 更换窗户数量 | ＝ | 749 | 个 | 5 | 749 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 更换门数量 | ＝ | 39 | 个 | 5 | 39 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑物外立面保温、换窗等节能改造 | ＝ | 17327.27 | 平方米 | 5 | 17327.27 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 每年节电情况 | ≥ | 16000 | 千瓦时 | 5 | 16000 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 1442 | 人 | 5 | 1442 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 | / | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 5 | 10 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 14295381.39 | 元 | 20 | 14295381.39 | 20
总分 | [8 empty] | 100