## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID38009]北京市第十九中学天然气工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 71.8129 | 71.8129 | 71.8129 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 71.8129 | 71.8129 | 71.8129 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展北京市第十九中学燃气改造工程，改善学校基础设施，为学校暑期施 工的提供了安全施工环境，为教育、教学工作提供安全保障。 |  |  |  |  | 完成北京市第十九中学天然气工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 8 | 月 | 5 | 8 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 锅炉改造数量 | ＝ | 2 | 台 | 10 | 2 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 资源设施改造项目外管线改造长度 | ＝ | 69 | 延长米 | 10 | 69 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 30 | 年 | 5 | 30 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 1800 | 人 | 5 | 1800 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 718129.52 | 元 | 20 | 718129.52 | 20
总分 | [8 empty] | 100