## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID37866]北京市八一学校35#楼外立面（不含门窗）、大门、围墙修缮工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 726.0419 | 726.0419 | 726.0419 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 726.0419 | 726.0419 | 726.0419 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本次改造教学楼外立面保温层、面层，大门、围墙修缮，更好的为学生们 的日常活动提供好的设施和场所。改善校园环境，为学生带来更好的教学 条件，为师生提供更好的教学环境及教学质量。提升后勤保障能力，达到 学校教育、教学正常使用需求。同时可以确保教学用房使用安全，根除潜 在的各类安全隐患，为教育、教学工作提供有力的物质保障，为进一步提 升校园安全水平奠定坚实基础，为促进学生健康成长提供良好环境。 |  |  |  |  | 完成北京市八一学校35#楼外立面（不含门窗）、大门、围墙修缮工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | 9 | 月 | 8 | 9 | 8
| 产出指标 | 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 优 |  | 8 | 优 | 8
| 产出指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑物外立面保温、换窗等节能改造 | 24058.02 | 平方米 | 8 | 24058.02 | 8
| 产出指标 | 产出指标 | 数量指标 | 护坡、围墙改造长度 | 43 | 延米 | 8 | 43 | 8
| 产出指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | 12 | 月 | 8 | 12 | 8
| 效益指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 每年节电情况 | 5000 | 千瓦时 | 4 | 5000 | 4
| 效益指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 优 |  | 4 | 优 | 4
| 效益指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | 1500 | 人 | 4 | 1500 | 4
| 效益指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 优 |  | 4 | 优 | 4
| 效益指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | 10 | 年 | 4 | 10 | 4
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 7260419.33 | 元 | 20 | 7260419.33 | 20
总分 | [8 empty] | 100