## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID37870]北京市六一幼儿院（玉泉山院区）食堂操作间装修，22、23#外立面及换窗，路面修缮
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 457.7532 | 457.7532 | 457.7532 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 457.7532 | 457.7532 | 457.7532 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目改造，可以解决北京市六一幼儿院（玉泉山院区）的如下问 题：院内透水砖和柏油路面层破损，局部积水，雨水排放不畅；23#外立 面空鼓、破损、起皮且现状保温层已无法满足保温、防火要求；22#外立 面及外窗使用时间过长；食堂操作间排水沟太少无法满足使用需求，墙地 面局部破损需修缮。 改造后可以为我校带来更好的教学条件，为师生提 供更好的教学环境及教学质量。提升后勤保障能力，达到学校教育、教学 正常使用需求。同时可以确保教学用房使用安全，根除潜在的各类安全隐 患，为教育、教学工作提供有力的物质保障，为进一步提升校园安全水平 奠定坚实基础，为促进学生健康成长提供良好环境。 |  |  |  |  | 完成北京市六一幼儿院（玉泉山院区）食堂操作间装修，22、23#外立面及换窗，路面修缮。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 楼内水、暖、电改造涉及的建筑面积 | ＝ | 777.15 | 平方米 | 2 | 777.15 | 2
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 9 | 月 | 10 | 9 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造生活用房食堂 | ＝ | 777.15 | 平方米 | 2 | 777.15 | 2
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 | / | 10 | 优 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 路面改造面积 | ＝ | 8673.92 | 平方米 | 2 | 8673.92 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑物外立面保温、换窗等节能改造 | ＝ | 797.33 | 平方米 | 2 | 797.33 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 更换窗户数量 | ＝ | 31 | 门 | 2 | 31 | 2
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 700 | 人 | 3 | 700 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的用餐、住宿等生活设施条件人数 | ≥ | 700 | 人 | 3 | 700 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 | / | 4 | 优 | 4
| 效益指标 | 生态效益指标 | 每年节电情况 | ≥ | 4769.65 | 千瓦时 | 3 | 4769.65 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 | / | 3 | 优 | 3
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 4 | 10 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 4577532.02 | 元 | 20 | 4577532.02 | 20
总分 | [8 empty] | 100