## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID37935]交大附中南校区2#、3#楼暖气、卫生间、内墙面改造工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 430.5843 | 430.5843 | 430.5843 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 430.5843 | 430.5843 | 430.5843 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本次改造为交大附中南校区2#、3#楼暖气、卫生间、内墙面改造项目。 学校占地面积10044平方米，教职工114人。30个班级，学生人数1200余人。 2#楼为教学楼，地上五层，地下一层，建筑面积约:4137.3㎡； 3#楼为教学楼，地上四层，建筑面积约：2506.4㎡； 主要功能为普通教室、专业教室、办公室、卫生间、餐厅； 由于我校2#、3#教学楼内卫生间、暖气、墙裙、墙面年久失修，存在暖管跑水、墙裙开裂脱落，吊顶变形等情况，故急需对2#、3#楼暖气、卫生间、内墙面进行改造。 |  |  |  |  | 完成交大附中南校区2#、3#楼暖气、卫生间、内墙面改造工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 9 | 月 | 10 | 9 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 | / | 10 | 优 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造物理实验室 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造生活用房食堂 | ＝ | 322.83 | 平方米 | 2 | 322.83 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 6643.7 | 平方米 | 2 | 6643.7 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教室数量 | ＝ | 38 | 个 | 1 | 38 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造办公室数量 | ＝ | 40 | 个 | 1 | 40 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 楼内水、暖、电改造涉及的建筑面积 | ＝ | 6643.7 | 平方米 | 2 | 6643.7 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 1314 | 人 | 3 | 1314 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 | / | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 15 | 年 | 5 | 15 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的用餐、住宿等生活设施条件人数 | ≥ | 1314 | 人 | 3 | 1314 | 3
| 效益指标 | 生态效益指标 | 每年节水情况 | ≥ | 30 | 吨 | 4 | 30 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 4305843.44 | 元 | 20 | 4305843.44 | 20
总分 | [8 empty] | 100