## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID37848]北京市海淀区玉泉小学五里校区2#楼综修、大门翻新改造工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 863.829 | 863.829 | 863.829 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 863.829 | 863.829 | 863.829 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对玉泉小学五里校区2#楼综修、大门翻新改造，可以消除了 4461.39平方米校舍的安全隐患，改善学校1271余名师生教学环境。 项目的实施有利于改善学校的基础设施，排除安全隐患，改善办学环境， 满足全校正常的教学需要，为教育、教学工作提供有力保障,为提升校园 安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境，同时有利于促进 教育均衡发展。 |  |  |  |  | 完成北京市海淀区玉泉小学五里校区2#楼综修、大门翻新改造工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 9 | 月 | 5 | 9 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 4 | 12 | 4
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 | / | 3 | 优 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 4461.39 | 平方米 | 4 | 4461.39 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教室数量 | ＝ | 30 | 个 | 3 | 30 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造办公室数量 | ＝ | 28 | 个 | 3 | 28 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 楼内水、暖、电改造涉及的建筑面积 | ＝ | 4461.39 | 平方米 | 5 | 4461.39 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 操场改造面积 | ＝ | 471.85 | 平方米 | 3 | 471.85 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 更换窗户数量 | ＝ | 51 | 个 | 3 | 51 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 更换门数量 | ＝ | 123 | 个 | 3 | 123 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑物外立面保温、换窗等节能改造 | ＝ | 1566.31 | 平方米 | 4 | 1566.31 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 1271 | 人 | 5 | 1271 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 | / | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 11 | 年 | 5 | 11 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 | / | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 8638290.72 | 元 | 20 | 8638290.72 | 20
总分 | [8 empty] | 100