## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID38008]北京市海淀区清河第四小学燃气切、接线工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 49.1353 | 49.1353 | 48.6153 | 10 | 98.94% | 9.89
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.1353 | 49.1353 | 48.6153 | — | 98.94% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目主要内容为：北京市海淀区清河第四小学地址位于北京市海淀区西三旗建材城翡丽铂庭二区，学校占地面积100096平方米，现有30个班级，师生共计约1500人。敷设燃气低压管道79米，其中DN200钢管65米，DN150钢管12米，De160塑料管2米；安装绝缘接头3处，设阳极3处；废弃低压现状管线80米；低压带气切、接线4处，DN200钢管:2处，2切2接；DN150钢管:1处，1切接；De160塑料管:1处；1切接；涉及校园地面挖掘和地面恢复约180平米。 |  |  |  |  | 完成北京市海淀区清河第四小学燃气切、接线工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 | / | 10 | 优 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 9 | 月 | 10 | 9 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 资源设施改造项目外管线改造长度 | ＝ | 180 | 米 | 10 | 180 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 15 | 年 | 5 | 15 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 800 | 人 | 5 | 800 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 | / | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 491353.92 | 元 | 20 | 486153.92 | 20
总分 | [8 empty] | 99.89