## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID37841]首都师范大学附属玉泉学校求索楼屋顶改造
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 82.3116 | 82.3116 | 82.3116 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 82.3116 | 82.3116 | 82.3116 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市海淀区首都师范大学附属玉泉学校，位于北京市海淀区闵庄南路，43个班级，学校人数1765人。求索楼屋顶自建校以来未进行屋面防水修缮。求索楼屋面屋顶改造项目，教学楼现状为3层，局部4层，建筑高度为14.75m，建筑面积为1184.50平方米，由于年久受潮老化，现状屋面面砖空鼓开裂，女儿墙保温层脱落。为及时排除屋面漏水隐患，保证师生正常教学生活，2023年3月已申报通首都师范大学附属玉泉学校求索楼屋顶改造项目。改造内容为将现有地砖上人屋面拆除至现状混凝土楼板，改造为100厚挤塑聚苯板保温层的水泥砂浆不上人屋面，屋面栏杆翻新。 |  |  |  |  | 完成首都师范大学附属玉泉学校求索楼屋顶改造。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 9 | 月 | 10 | 9 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 操场改造面积 | ＝ | 1184.5 | 平方米 | 10 | 1184.5 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 | / | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 1700 | 人 | 5 | 1700 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 | / | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 5 | 8 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 | / | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 823116.87 | 元 | 20 | 823116.87 | 20
总分 | [8 empty] | 100