## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID33258]石油学院附属实验小学围墙修缮；教学楼外立面及散水修缮
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 122.0846 | 122.0846 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 122.0846 | 122.0846 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 受益对象：1600多名学生、150多名教师及工作人员。 项目目的和预期效果：通过石油学院附属实验小学围墙修缮；教学楼外立面及散水修缮，解决学校外墙保温脱落、渗水的安全问题，解决围墙铁艺围栏掉落、砖墙倾斜的安全问题，满足学校教育、教学的正常秩序及正常使用；项目的实施可以有效改善学校内外部环境，确保教学用房设施正常使用。项目的实施有利于改善学校的基础设施，排除安全隐患，改善办学环境，满足学校正常的教学需要，为教育、教学工作提供有力保障，为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境，同时有利于促进教育均衡发展。本项目绩效目标以本页目标为准。 |  |  |  |  | 受益对象：1600多名学生、150多名教师及工作人员。 项目目的和预期效果：通过石油学院附属实验小学围墙修缮；教学楼外立面及散水修缮，解决学校外墙保温脱落、渗水的安全问题，解决围墙铁艺围栏掉落、砖墙倾斜的安全问题，满足学校教育、教学的正常秩序及正常使用；项目的实施可以有效改善学校内外部环境，确保教学用房设施正常使用。项目的实施有利于改善学校的基础设施，排除安全隐患，改善办学环境，满足学校正常的教学需要，为教育、教学工作提供有力保障，为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境，同时有利于促进教育均衡发展。本项目绩效目标以本页目标为准。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑物外立面保温、换窗等节能改造 | ＝ | 8039.99 | 平方米 | 5 | 8039.99 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 工程审计和资金拨付 | ≤ | 100 | % | 10 | 100 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 施工时间1 | ≤ | 7 | 月 | 10 | 7 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 护坡、围墙改造长度 | ＝ | 664.72 | 延米 | 5 | 664.72 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 | / | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对教学楼、实验楼、食堂等进行修缮,改善办学条件面积 | ＝ | 13824 | 平方米 | 5 | 13824 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 通过外墙或屋顶保温、外窗更换等项目改造每年节省能源情况 | ≥ | 1800 | 吨 | 5 | 1800 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 1750 | 人 | 10 | 1750 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98% | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 1220846.72 | 万元 | 20 | 1220846.72 | 20
总分 | [8 empty] | 100