## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID33253]八一学校北校区04、05#内部修缮、食堂操作间改造，17、18#内部综修
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 117.2085 | 117.2085 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 117.2085 | 117.2085 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 消除安全隐患，提升教学硬件环境，满足学校教学发展，为学校长期发展创造良好基础条件。满足全校师生正常的教学需要，为教育、教学工作提供有力保障 |  |  |  |  | 完成八一学校北校区04、05#内部修缮、食堂操作间改造，17、18#内部综修工程。消除安全隐患，提升教学硬件环境，满足学校教学发展，为学校长期发展创造良好基础条件。满足全校师生正常的教学需要，为教育、教学工作提供有力保障
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑物外立面保温、换窗等节能改造 | ＝ | 164067.32 | 平方米 | 6 | 164067.32 | 6
| 产出指标 | 数量指标 | 楼内水、暖、电改造涉及的建筑面积 | ＝ | 2891.47 | 平方米 | 6 | 2891.47 | 6
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 1961.84 | 平方米 | 4 | 1961.84 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造生活用房食堂 | ＝ | 572.25 | 平方米 | 4 | 572.25 | 4
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 15 | 优 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 工程施工时间 | ≤ | 2 | 月 | 2 | 2月 | 2
| 产出指标 | 时效指标 | 工程决算时间 | ≤ | 2 | 月 | 2 | 2月 | 2
| 产出指标 | 时效指标 | 工程验收时间 | ≤ | 2 | 月 | 1 | 2月 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患，改善办学条件 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足学校教学发展，为学校长期发展创造良好基础条件 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程款 | ≤ | 1172085.3 | 元 | 20 | 1172085.3 | 20
总分 | [8 empty] | 100