## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID38408]人大附中西山学校01#楼卫生间及部分房间墙顶地内门修缮，屋面防水修缮
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 890.1889 | 890.1889 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 890.1889 | 890.1889 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目改造，可以解决北京市海淀区人大附中西山学校现状不满足教育教学的使用需求等问题，改造后可以为我校带来更好的教学条件，为师生提供更好的教学环境及教学质量。提升后勤保障能力，达到学校教育、教学正常使用需求。同时可以确保教学用房使用安全，根除潜在的各类安全隐患，为教育、教学工作提供有力的物质保障，为进一步提升校园安全水平奠定坚实基础，为促进学生健康成长提供良好环境。 |  |  |  |  | 完成人大附中西山学校01#楼卫生间及部分房间墙顶地内门修缮，屋面防水修缮工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 9 | 月 | 5 | 9 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 5058.11 | 平方米 | 5 | 5058.11 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教室数量 | ＝ | 60 | 个 | 2.5 | 60 | 2.5
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造办公室数量 | ＝ | 21 | 个 | 2.5 | 21 | 2.5
| 产出指标 | 数量指标 | 楼内水、暖、电改造涉及的建筑面积 | ＝ | 942.99 | 平方米 | 5 | 942.99 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 更换窗户数量 | ＝ | 2 | 个 | 5 | 2 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 更换门数量 | ＝ | 32 | 个 | 5 | 32 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 5 | 10 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 1442 | 人 | 5 | 1442 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 每年节电情况 | ≥ | 17500 | 千瓦时 | 5 | 17500 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 8901889.66 | 元 | 20 | 8901889.66 | 20
总分 | [8 empty] | 100