## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID38002]交大附中北校区2#、4#、10#墙面、卫生间；2#外窗及10#外立面改造工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 755.3376 | 755.3376 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 755.3376 | 755.3376 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过2#、4#、10#墙面、卫生间；2#外窗及10#外立面改造，解决了2#、4#、10#楼491.15㎡卫生间内装修破旧，管道老化、地面漏水等问题和面砖墙裙掉落的问题，消除了2#、4#、10#教学楼内12335.6平方米安全隐患；更换了2#、10#教学楼外窗375扇 及10#楼1905.83外立面及保温，提高了10#教学楼的保温效果；为了学校的长远发展打下了良好的物质基础，为本学区教育做出应有的贡献。 |  |  |  |  | 完成交大附中北校区2#、4#、10#墙面、卫生间；2#外窗及10#外立面改造工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 楼内水、暖、电改造涉及的建筑面积 | ＝ | 491.15 | 平方米 | 2 | 491.15 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑物外立面保温、换窗等节能改造 | ＝ | 1905.83 | 平方米 | 3 | 1905.83 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 更换窗户数量 | ＝ | 375 | 门 | 5 | 375 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 9 | 月 | 10 | 9 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 每年节电情况 | ≥ | 4000 | 千瓦时 | 2 | 4000 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 1413 | 人 | 5 | 1413 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 15 | 年 | 5 | 15 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 每年节水情况 | ≥ | 20 | 吨 | 3 | 20 | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 7553376.46 | 元 | 20 | 7553376.46 | 20
总分 | [8 empty] | 100