## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID38418]北京市海淀区现代睿智融合幼儿园回收楼（一期南段）综修工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 541.14 | 541.14 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 541.14 | 541.14 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过回收楼综修的实施，改造了教学楼南段内934.54平方米的功能布局及装修，解决回收楼南侧无法用于教育教学的问题，对回收楼进行了整体加固改造，消除了回收楼南段934.54平方米结构安全隐患；翻新室外操场及地下管线，新做外立面及保温，美化了校园户外环境；主要改造内容：1、主体加固；2、从新布置功能布局、二次装修；3、更换室内外门窗；4、并对建筑进行节能改造；5、屋面防水；6、更换老旧机电设备、管线等；7、更换老旧上下水管线等；8、室外部分：消防弱电及智能化借用现有弱电路由及接入机房，给水及排水接入，室外路面改造等，为了学校的长远发展打下了良好的物质基础，为本校区教育做出应有的贡献。 |  |  |  |  | 完成北京市海淀区现代睿智融合幼儿园回收楼（一期南段）综修工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 9 | 月 | 10 | 9 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 934.54 | 平方米 | 1 | 934.54 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教室数量 | ＝ | 3 | 个 | 1 | 3 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造办公室数量 | ＝ | 10 | 个 | 1 | 10 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 路面改造面积 | ＝ | 210 | 平方米 | 1 | 210 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 楼内水、暖、电改造涉及的建筑面积 | ＝ | 934.54 | 平方米 | 1 | 934.54 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑物外立面保温、换窗等节能改造 | ＝ | 1042.97 | 平方米 | 1 | 1042.97 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 操场改造面积 | ＝ | 771 | 平方米 | 1 | 771 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 更换窗户数量 | ＝ | 75 | 个 | 1 | 75 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 更换门数量 | ＝ | 34 | 个 | 1 | 34 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 护坡、围墙改造长度 | ＝ | 191.68 | 延米 | 1 | 191.68 | 1
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 40 | 年 | 3 | 40 | 3
| 效益指标 | 生态效益指标 | 每年节电情况 | ≥ | 3000 | 千瓦时 | 2 | 3000 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 230 | 人 | 5 | 230 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 |  | 3 | 优 | 3
| 效益指标 | 生态效益指标 | 每年节水情况 | ≥ | 20 | 吨 | 2 | 20 | 2
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 5411400.81 | 元 | 20 | 5411400.81 | 20
总分 | [8 empty] | 100