## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID38436]北京明天幼稚集团二幼南区园01#楼改造工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 742.0906 | 742.0906 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 742.0906 | 742.0906 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目的实施，对学校01#楼1828.40平方米建筑进行了结构加固改造，消除了结构安全隐患；对01#楼内的内部装修进行了重新改造，更换了水暖电等设备管线；改造了室外场地1016.50平方米，美化了校园环境；更换内外门47.00扇，窗户47.00扇，更换外立面933.76平米；改造围墙116.20延米。优化了01#楼内的房间功能，美化校园环境，为学校未来招生提供必要物质保障。 |  |  |  |  | 完成北京明天幼稚集团二幼南区园01#楼改造工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 9 | 月 | 10 | 9 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 1828.4 | 平方米 | 4 | 1828.4 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教室数量 | ＝ | 8 | 个 | 2 | 8 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造办公室数量 | ＝ | 5 | 个 | 2 | 5 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 楼内水、暖、电改造涉及的建筑面积 | ＝ | 1828.4 | 平方米 | 2 | 1828.4 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑物外立面保温、换窗等节能改造 | ＝ | 933.76 | 平方米 | 2 | 933.76 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 护坡、围墙改造长度 | ＝ | 116.2 | 延米 | 2 | 116.2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 操场改造面积 | ＝ | 1016.5 | 平方米 | 2 | 1016.5 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 更换窗户数量 | ＝ | 83 | 门 | 2 | 83 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 更换门数量 | ＝ | 47 | 门 | 2 | 47 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 |  | 4 | 优 | 4
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 15 | 年 | 4 | 15 | 4
| 效益指标 | 生态效益指标 | 每年节电情况 | ≥ | 6000 | 千瓦时 | 2 | 6000 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 |  | 4 | 优 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 150 | 人 | 4 | 150 | 4
| 效益指标 | 生态效益指标 | 每年节水情况 | ≥ | 30 | 吨 | 2 | 30 | 2
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 7420906.72 | 元 | 20 | 7420906.72 | 20
总分 | [8 empty] | 100