## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID38451]北京理工大学附属中学小学部围墙、大门、地面、领操台及升旗台等工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 137.8456 | 137.8456 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 137.8456 | 137.8456 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、通过开展建筑外立面装修工作，达到了消除建筑外立面各项安全隐患。美化了建筑外立面。提升了校园整体环境。 2、通过外窗改造，消除了外窗安全隐患。提升了外窗各项性能参数。完善了建筑节能指标。 3、通过屋面板及檐沟修复改造，解决了屋面漏水问题。提升屋面排水能力。通过对以上项目的改造，完善后勤保障设施。提升了后勤保障能力，达到了学校教育、教学正常使用需求。消除存在的各类隐患，确保了教学附属用房使用安全。为教育、教学工作提供了有力的物质保障，为进一步提升校园安全水平奠定了坚实基础，为促进学生健康成长提供了良好环境。 |  |  |  |  | 完成北京理工大学附属中学小学部围墙、大门、地面、领操台及升旗台等工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 9 | 月 | 5 | 9 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 操场改造面积 | ＝ | 232.42 | 平方米 | 5 | 232.42 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 护坡、围墙改造长度 | ＝ | 173.43 | 延米 | 5 | 173.43 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 路面改造面积 | ＝ | 551.5 | 平方米 | 10 | 551.5 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 1056 | 人 | 5 | 1056 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 1378456.32 | 元 | 20 | 1378456.32 | 20
总分 | [8 empty] | 100