## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID38564]5所幼儿园统建配套设备项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 2077.0791 | 2070.3126 | 10 | 99.67% | 9.97
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2077.0791 | 2070.3126 | — | 99.67% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据教委要求，资核中心负责统建5所幼儿园配套食堂、教学办公家具、空调、生活保障、户外玩具等设备。通过项目的实施，可解决62个幼儿班，约2060余名幼儿学位，保障满足全园正常的教学需要，为教育、教学工作提供有力保障,，促进教育均衡发展。 |  |  |  |  | 完成5所幼儿园统建配套设备项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 采购物品到位时间 | ≤ | 8 | 月 | 5 | 8 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 符合《海淀区行政事业单位办公设备配置标准）》 | 定性 | 优 |  | 4 | 优 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 购置幼儿园玩教具种类 | ≥ | 2 | 类 | 3 | 2 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 购置幼儿园玩教具数量 | ≥ | 66 | 个（台、套、件、辆） | 5 | 66 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 购置常规办公家具、生活保障设备种类 | ≥ | 4 | 类 | 3 | 4 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 购置常规办公家具、生活保障设备数量 | ≥ | 28568 | 个（台、套、件、辆） | 5 | 28568 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 6 | 月 | 5 | 6 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足日常办公需要 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障良好的教育教学生活环境及质量 | 定性 | 优 |  | 4 | 优 | 4
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进教育资源优化配置 | 定性 | 优 |  | 3 | 优 | 3
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 3 | 10 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足日常教学需要 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 99 | % | 5 | 99 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥ | 99 | % | 5 | 99 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 20770791.04 | 元 | 20 | 20703126.88 | 20
总分 | [8 empty] | 99.97