## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID38577]十一学校北校区40幢、51幢学生宿舍加固改造项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 727.295 | 727.295 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 727.295 | 727.295 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对以上两幢建筑结构加固改造，彻底消除了房屋结构安全隐患，满足 了学生基本住宿需求，完善了学校后勤保障能力，提升了设备管线运行效 果。达到了学校配套设施正常使用要求。确保了房屋使用安全。提升了配 套用房各类设备使用效能。为学校长远发展打下了良好的物质基础，为促 进学生健康成长创造了良好学校环境。 |  |  |  |  | 完成十一学校北校区40幢、51幢学生宿舍加固改造项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑物外立面保温、换窗等节能改造 | ＝ | 1595.27 | 平方米 | 10 | 1595.27 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 楼内水、暖、电改造涉及的建筑面积 | ＝ | 1595.27 | 平方米 | 10 | 1595.27 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造生活用房食堂 | ＝ | 1595.27 | 平方米 | 5 | 1595.27 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 5 | 10 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的用餐、住宿等生活设施条件人数 | ≥ | 300 | 人 | 10 | 300 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 7272950.56 | 元 | 20 | 7272950.56 | 20
总分 | [8 empty] | 100