## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID32917]八一学校13、35#局部地面改造、楼内粉刷、内门更换，部分卫生间改造，35#换纱窗
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 69.7554 | 69.7554 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 69.7554 | 69.7554 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 受益对象：全体师生。 项目目的和预期效果：通过本项目改造，解决13、35#教学楼教部分墙面原涂料面层经剥落、空鼓，外窗窗纱破损、开裂及卫生间漏水等问题。改善教学楼室内外环境，消除安全隐患，提升教学硬件环境，满足学校教学发展，为学校长期发展创造良好基础条件。本项目绩效目标以本页目标为准。 |  |  |  |  | 完成八一学校13、35#局部地面改造、楼内粉刷、内门更换，部分卫生间改造，35#换纱窗工程。通过本项目改造，解决13、35#教学楼教部分墙面原涂料面层经剥落、空鼓，外窗窗纱破损、开裂及卫生间漏水等问题。改善教学楼室内外环境，消除安全隐患，提升教学硬件环境，满足学校教学发展，为学校长期发展创造良好基础条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付进度 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 施工时间 | ≤ | 9 | 月 | 20 | 9 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 829.27 | 平方米 | 5 | 829.27 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对教学楼、实验楼、食堂等进行修缮,改善办学条件面积 | ＝ | 829.37 | 平方米 | 20 | 829.37 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 697554.55 | 元 | 20 | 697554.55 | 20
总分 | [8 empty] | 100