## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID38567]第二实验小学（橡树校区）04#综合楼厨房餐厅、01#楼地下暖管、操场看台改造工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 496.6308 | 249.4755 | 10 | 50.23% | 5.02
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 496.6308 | 249.4755 | — | 50.23% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过第二实验小学（橡树校区）04#综合楼厨房餐厅、01#楼地下暖管、操场看台改造工程。解决了食堂改造避免食品安全问题和消防安全问题的发生，保证整个学校师生正常的饮食供应。餐厅改造解决专业教室不足，学生无法上实践课的问题。行政楼暖管更换，解决冬天无法供暖的问题。操场看台改造解决无法按照LED大屏和学生参加上操、升旗仪式无法看到主席台和旗杆的问题。项目的实施有利于改善学校的基础设施，排除安全隐患，改善办学环境，满足学校的正常教学需求，为教育、教学工作提供有力保障，为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境。 |  |  |  |  | 完成第二实验小学（橡树校区）04#综合楼厨房餐厅、01#楼地下暖管、操场看台改造工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 9 | 月 | 10 | 9 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 楼内水、暖、电改造涉及的建筑面积 | ＝ | 2010.71 | 平方米 | 10 | 2010.71 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造生活用房食堂 | ＝ | 2010.71 | 平方米 | 10 | 2010.71 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 11 | 年 | 10 | 11 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 4966308.02 | 元 | 20 | 2494755.93 | 20
总分 | [8 empty] | 95.02