## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID33446]四十七中学2、90宿舍、3卫生间、6办公楼、锅炉房、30毓秀馆综修及部分室外地面
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 194.2483 | 194.2483 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 194.2483 | 194.2483 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 受益对象：学校师生650人。 项目目的和预期效果：通过对四十七中学2、90宿舍、3卫生间、6办公楼、锅炉房、30毓秀馆综修及部分室外地面改造。解决了现状建筑无法使用的问题。项目的实施有利于改善学校的基础设施，排除安全隐患，改善办学环境，满足学校的正常教学需求，为教育、教学工作提供有力保障，为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境，同时有利于促进教育均衡发展。 |  |  |  |  | 完成四十七中学2、90宿舍、3卫生间、6办公楼、锅炉房、30毓秀馆综修及部分室外地面工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 工程审计和资金拨付 | ≤ | 7 | 月 | 5 | 7 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 施工时间 | ≤ | 8 | 月 | 5 | 8 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑物外立面保温、换窗等节能改造 | ＝ | 3746.65 | 平方米 | 5 | 3746.65 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 楼内水暖电改造涉及的建筑面积 | ＝ | 3601.65 | 平方米 | 5 | 3601.65 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 路面改造面积 | ＝ | 1880 | 平方米 | 10 | 1880 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 3746.65 | 平方米 | 5 | 3746.65 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准及要求 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教 育教学环境人 数 | ＝ | 650 | 人 | 5 | 650 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的用 餐、住宿等生 活设施条件人 数 | ＝ | 650 | 人 | 5 | 650 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过操场、建 筑物防水等项 目改造消除安 全隐患面积 | ＝ | 3746.65 | 平方米 | 5 | 3746.65 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 通过外墙或屋顶保温、外窗 更换等项目改 造每年节省能 源情况 | ≥ | 8000 | 千瓦时 | 5 | 8000 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 1942483.94 | 元 | 20 | 1942483.94 | 20
总分 | [8 empty] | 100