## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID33209]首都师范大学第二附属中学（花园村校区）避雷设施改造工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 3.6289 | 3.6289 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3.6289 | 3.6289 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为完成首都师范大学第二附属中学（花园村校区）避雷设施改造工程，拟开展以下几方面工作： （1）建筑专业： 室外防雷接地极对于透水砖路面的破坏：距墙 2 米，埋深 1 米按透水砖路面恢复，长度 248 米，宽度为 1.2 米，挖沟宽度 800mm，深度 1000mm。 （2）电气专业： a.新增防雷系统； b.新增机房等电位干线。 c.弱电设备适配的避雷器安装：选用专用配套适配的避雷器装置。由专业公司配套选用。 室外摄像头设置避雷装置。 |  |  |  |  | 完成首都师范大学第二附属中学（花园村校区）避雷设施改造工程，具体工作如下：（1）建筑专业： 室外防雷接地极对于透水砖路面的破坏：距墙 2 米，埋深 1 米按透水砖路面恢复，长度 248 米，宽度为 1.2 米，挖沟宽度 800mm，深度 1000mm。 （2）电气专业： a.新增防雷系统； b.新增机房等电位干线。 c.弱电设备适配的避雷器安装：选用专用配套适配的避雷器装置。由专业公司配套选用。 室外摄像头设置避雷装置。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工时间1 | ≤ | 9 | 月 | 10 | 9 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 避雷设施改造项目涉及的建筑物面积 | ＝ | 2476 | 平方米 | 10 | 2476 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 工程审计和资金拨付 | ≤ | 8 | 月 | 10 | 8 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 1200 | 人 | 10 | 1200 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过避雷、水暖电设施等项目改造消除安全隐患面积 | ＝ | 2476 | 平方米 | 10 | 2476 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | 99 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 36289.92 | 元 | 20 | 36289.92 | 20
总分 | [8 empty] | 100