## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID34875]清华大学附属中学上地小学外立面、楼内卫生间改造工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 19.5405 | 19.5405 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 19.5405 | 19.5405 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本工程主要改造内容： 1) 传达室外墙重新粉刷涂料。南楼南侧及东侧、北楼北侧及东侧外墙原有保温及面层拆除，增设防水层，重做保温层并粉刷真石漆；2）男厕、女厕的卫生间、饮水间墙面瓷砖，地面地砖，原石膏吊顶拆除更换，重新做地面墙面防水，铺防滑地砖，墙砖，做防水吊顶。更换所有洁具和隔断；3）南楼一至三层卫生间、饮水间等中空玻璃塑钢外门更换。 |  |  |  |  | 完成清华大学附属中学上地小学外立面、楼内卫生间改造工程。1) 传达室外墙重新粉刷涂料。南楼南侧及东侧、北楼北侧及东侧外墙原有保温及面层拆除，增设防水层，重做保温层并粉刷真石漆； 2）男厕、女厕的卫生间、饮水间墙面瓷砖，地面地砖，原石膏吊顶拆除更换，重新做地面墙面防水，铺防滑地砖，墙砖，做防水吊顶。更换所有洁具和隔断； 3）南楼一至三层卫生间、饮水间等中空玻璃塑钢外门更换。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑物外立面保温、换窗等节能改造 | ＝ | 2350.7 | 平方米 | 6 | 2350.7 | 6
| 产出指标 | 时效指标 | 施工时间 | ≤ | 9 | 月 | 7 | 9 | 7
| 产出指标 | 数量指标 | 楼内水、暖、电改造涉及的建筑面积 | ＝ | 368 | 平方米 | 7 | 368 | 7
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 368 | 平方米 | 7 | 368 | 7
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优良中低差 | / | 7 | 优 | 7
| 产出指标 | 时效指标 | 工程审计和资金拨付 | ≤ | 10 | 月 | 6 | 10 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对教学楼、实验楼、食堂等进行修缮,改善办学条件面积 | ＝ | 3961.7 | 平方米 | 5 | 3961.7 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过操场、建筑物防水等项目改造消除安全隐患面积 | ＝ | 3961.7 | 平方米 | 5 | 3961.7 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 921 | 人 | 10 | 921 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 195405.01 | 元 | 20 | 195405.01 | 20
总分 | [8 empty] | 100